| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 3 кв. 2012 года, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2012 | План 3 кв. 2012 год | Факт 32 кв. 2012 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-2 | Газоснабжение природным газом жилой застройки в границах улиц Первомайская, Шоссе Революции, Заводская п. Мга | 0502 | 102011 | 003 | 310 | 7660.0 | 7601.6 | 971.6 | 6630,0 | 7206,3 | 576,3 | 6630,0 | Газопровод построен, проводится врезка в существующий газопровод |
| 1.1-3 | Газопровод низкого давления к индивидуальным жилым домам по ул. Колпинская,ул. Сосновая, ул.Болотная, ул. Кузнечная, ул. Маяковского, ул. Деповская | 0502 | 1020112 | 003 | 310 | 4425.0 | 90.0 | 90.0 |  |  |  |  | Ведутся работы по строительству газовода |
| 1.1-4 | Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам п. Мга, ул. Интернациональная, ул. Железнодорожная, ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул. Поперечная, ул. Разъезжая, ул. Новая,, ул. Придорожная, ул. Боровая | 0502 | 1020110 | 003 | 310 | 553.0 | 443,0 | 443,0 |  |  |  |  | Газопровод построен, проводится врезка в существующий газопровод |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 12638,0 | 8134,6 | 1504,6 | 6630,0 | 7206,3 | 576,3 | 6630,0 |  |
| 1.3 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3-2 | Разработка ПСД по реконструкц объездной дороги в пос старая Малукса | 0412 | 3380206 | 500 | 226 | 612.1 | 612,1 | 612,1 |  | 112,1 | 112,1 |  | ПСД проходит госэкспертизу |
|  | В том числе прохождениегосударственной экспертизы рабочего проекта |  |  |  |  | 112.1 | 112,1 | 112,1 |  | 112,1 | 112,1 |  |  |
| 1.3-3 | Разработка ПСД по реконструкции ул. Донецкой пос. Мга | 0412 | 338 02 11 | 500 | 226 | 550,0 | 463,8 | 463,8 |  |  |  |  | Ведутся процедуры согласно 94-ФЗ |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 1162,1 | 1075,9 | 1075,9 |  | 112,1 | 112,1 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 13800,1 | 9210,5 | 2580,5 | 6630,0 | 7318,4 | 688,4 | 6630,0 |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-2 | Проверка достоверности определения сметной стоимости - ремонт участка тепловых сетей к жилым домам пос.Мга (Долгосрочная целевая программа "Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ ЛО в 2012 году", в т.ч.: | 0502 | 3510550 | 500 | 226 | 188,8 | 188,8 | 188,8 |  | 188,8 | 188,8 |  |  |
| 2.1-3 | Ремонт участка тепловой сети на жилой дом по ул.Железнодорожная, 75 от газовой котельной по ул.Пролетарская, 9 | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 156,2 | 156,2 | 83,4 | 72,8 | 150,6 | 83,4 | 67,2 |  |
| 2.1-4 | 0Ремонт участка тепловой сети от ТК-9 к жилому дому по пр.Красного Октября 49/17 от газомазутной котельной по ул.Маяковского 4а, п.Мга | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 276,4 | 276,4 | 167,5 | 108,9 | 276,4 | 167,5 | 108,9 |  |
| 2.1-5 | Ремонт участка тепловой сети к жилому дому по ул. Связи д.14 от газомазутной котельной п.Мга по ул.Маяковского 4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 195,5 | 195,4 | 96,9 | 98,5 | 175,0 | 96,9 | 78,1 |  |
| 2.1-6 | Ремонт участка тепловой сети к жилому дому по ул. Связи д.14 от газомазутной котельной п.Мга по ул.Маяковского 4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 827,0 | 827,0 | 435,0 | 392,0 | 785,7 | 435,0 | 350,7 |  |
| 2.1-7 | Ремонт участка тепловой сети от ТК-16 до ТК-25 по ул.Майора Жаринова от газомазутной котельной п.Мга по ул.Маяковского 4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 426,9 | 426,7 | 209,8 | 216,9 | 379,0 | 209,8 | 169,2 |  |
| 2.1-8 | Ремонт участка тепловой сети на художественную школу от ТК-5а с устройством врезки в магистральную теплотрассу от газомазутной котельной п.Мга ул.Маяковского д.4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 165,0 | 165,0 | 72,8 | 92,2 | 131,5 | 72,8 | 58,7 |  |
| 2.1-9 | Ремонт участка распределительного тепловой сети к жилым домам (Советский просп.., жилые дома №56-58) от газомазутной котельной п.Мга ул.Маяковского д.4а | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 403,6 | 403,6 232,0 171,6 | 403,6 232,0 | 171,6 |  |
| 232,02171,6.1-10 | Ремонт участка тепловой сети от ул.Железнодорожной д.77 до ул.Мгинской Правды д.9 от газовой котельной п.Мга по ул.Пролетарская д.9 | 0502 | 3513100 | 500 | 225 | 557,9 | 557,9 304,1 253,8 | 549,4 304,1 245,3 |  |
|  | ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 3197,3 | 3197,0 1790,3 1406,7 | 3040,0 1790,3 1249,7 |  |
| 2.2. | БЛАГОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2-2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул. Железнодорожной пос. Мга | 0409 | 3150102 | 500 | 225 | 28,6 | 28,6 28,6 | 28,6 28,6 |  |
| 2.2-3 | Очистка системы водопроводящих каналов, отводящих поверхностные и грунтовые воды от индивидуальных жилых домов, расположенных в пгт мга в границах улиц: Шмидта, Челюскинцев, пр. Красного Октября, пер. Грибного | 0503 | 6000500 | 500 | 225 | 200,0 | 200,0 200,0 | 195,1 195,1 |  |
| 2.2-6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек | 0409 | 3150102 | 500 | 225 | 302,0 | 302,0 302,0 | 302,0 302,0 |  |
| 2.2-9 | Обустройство тротуарного покрытия по ул. Железнодорожной в п. Мга (от дома 59 до пересечения с Советским проспектом) | 0409 | 3150102 | 500 | 225 | 686,9 | 677,0 677,0 | 677,0 677,0 |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 1217,5 | 1207,6 1207,6 | 1202,7 1202,7 |  |
| 2.5. | Жилищное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.5-1 | Ремонт квартиры пос. Мга , ул. Железнодорожная д.67 кв.85 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 298,6 | 298,6 298,6 | 298,6 298,6 |  |
| 2.5-2 | Ремонт квартиры д. сологубовка д.99 кв.6 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 367,6 | 367,6 367,6 | 367,6 367,6 |  |
| 2.5-3 | Ремонт квартиры п. Мга ул. Шоссе Революции д.42 кв.8 | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 296,7 | 296,7 296,7 | 296,7 296,7 |  |
| 2.5-4 | Установка металлопластиковых окон 3-го подъезда дома 38-б по ул. шоссе революции | 0501 | 3500200 | 500 | 225 | 100,0 | 100,0 100,0 |  | Договор заключен выполнение работ 4 кв. |
|  | ИТОГО ПО жилищному фонду | 1062,9 | 1062,9 1062,9 | 962,9 962,9 |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 5477,7 | 5467,5 4060,8 1406,7 | 5205,6 3955,9 1249,7 |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 3392,3 |  |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 52207020 | 012 | 225 | 2515,4 | 202,9 | 202,9 |  |  |  |  |  |
|  | Электроремонтные работы в здании дома культуры | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 1634,4 | 1470,9 |  | 1470,9 |  |  |  | ПСД проходит госэкспертизу |
|  | Ремонт системы центрального отопления в здании МУК «КДЦ «Мга» по адресу:: ул. Спортивная д.4 (нижний розлив и общестроительные работы) | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 224,6 | 186,0 | 186,0 |  | 186,0 | 186,0 |  |  |
|  | Ремонт туалета, ремонт системы отопления в здании дома культуры по адресу: ул. Спортивная д.4 | 001 | 4409800 | 001 | 225 | 294,3 | 294,3 | 294,3 |  | 294,3 | 294,3 |  |  |
|  | Ремонт фасада здания кинотеатра п. Мга | 0801 | 4409800 | 001 | 225 | 358,0 | 358,0 | 200,0 | 158,0 | 357,2 | 199,2 | 158,0 |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 5026,7 | 2512,1 | 883,2 | 1628,9 | 837,5 | 679,5 | 158,0 |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 092 03 07 | 500 | 225 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 390,0 | 390,0 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 390,0 | 390,0 |  |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 11004,4 | 8479,6 5444,0 | 3035,6 | 6433,1 | 5025,4 | 1407,7 |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 24804,5 | 17690,1 8024,5 9665,6 | 13751,5 5713,8 8037.7 |  |

Глава  администрации                                                                                                                                       С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям МО Мгинское городское поселение на 2012 год |
|  | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | Всего | План на 2012 г. (тысяч рублей) | План 3 кв. (тысяч рублей) | Факт 3 квартал (тысяч рублей) | примечание |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| 1. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
| 1.1 | Ремонт дворов в г.п.Мга (ул.Дзержинского д.2 - ул.Железнодорожная д.45, двор №1 | 0501 | 795 63 00 | 500 | 225 | 3014,5 | 2825,7 | 188,8 | 3014,5 |  |  |  | Ведутся работы не представлен акт выполненных работ |
| 1.3 | Ремонт дворовой территории у д.56 по советскому пр.п. мга кировского р-на | 0501 | 7956300 | 500 | 225 | 56,4 |  | 56,4 | 56,4 |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт дворовой территории у д.2 по ул. связи п. мга кировского р-на | 0501 | 7956300 | 500 | 225 | 91,0 |  | 91,0 | 91,0 |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт дворовой территории у д.6 по ул. связи п. мга кировского р-на | 0501 | 7956300 | 500 | 225 | 105,9 |  | 105,9 | 105,9 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | 3267,8 | 2825,7 | 442,1 | 3267,9 |  |  |  |  | 650,8 |

Глава администрации                                                                                                                                                                                              С. К.  Соколовский

56-963

И.М. Конарева

| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области на 2012 год" |
| № | Наименование и местнонахождение объектов | ПР | ЦСР | ВР | КОС ГУ | План на 2012 г. (тысяч рублей) | План 3 кв. | Факт 3 кв. (тысяч рублей) | примечание |
|  |  |  |  |  |  | всего (тыс.руб.) | Областной бюджет | Местный бюджет |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |  |
| Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |
| 1.1 | Подсыпка песчано-гравийной смесью и грейдерованию внутрипоселочных дорог | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 496,0 | 0,00 | 496,0 | 496,0 | 310.9 |  | 310.9 | Оплата частично по акту выполненных работ |
| 1.2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части ул.Железнодорожной в п.Мга( от пересечения с ул.Пролеторской до д.50а) | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 2338.1 | 2205.7 | 132.4 | 2193,8 | 2015.9 | 1915.0 | 100.9 |  |
| 1.3 | Ремонт дороги по ул.Вокзальной в п.Мга с восстановлением прилегающих водоотводящих придорожных канав и устройство переходных дорожек | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 2 887,2 | 0,00 | 2 887,20 |  |  |  |  | Работа выполнена, документы на оплату прадставлены, срок оплаты по мун. контракту до 01.12.2012 |
| 1.4 | Устранение диформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильной дорог местного значения в границах населенного пункта п.Мга по адресу: ул. Новая, ул.Железнодорожная, ул.Дзержинского, ул.Связи, ул.Шмидта, Комсомольский пр., ул.Ленинградская, ул.Донецкая, ул.Пролетарская, ул.Майора Жаринова, ул.Спортивная | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 435,0 | 0,00 | 435,00 | 435,0 | 435,0 |  | 435.0 |  |
| 1.5 | Реконструкция подъездной автомобильной дороги в п.Старая Малукса | 0409 | 795 64 00 | 500 | 225 | 5500.0 | 5000.0 | 500,00 |  | - |  |  | ПСД проходит гоэкспертизу |
| 1.6. | Отсыпка автодороги ПГС, пос. Апраксин, ул. Школьная | 0409 | 7956400 | 500 | 225 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 499,3 |  | 499,3 |  |
| ИТОГО: |  | 12156,3 | 7205,7 | 4950,6 | 3624,8 | 3261,1 | 1915,0 | 1346,1 |  |  |

Глава администрации                                                                                                                                                               С. К. Соколовский

56-963

И. М. Конарева