| АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА |
| --- |
| капитального строительства и капитального ремонта объектов |
| МО Мгинское городское поселение за 2014 год, |
| финансируемая из средств местного бюджета |
|  |  |  |  |  |  | (тыс. руб.) |
| № п.п. | Наименование и местнонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2014 | План 3 кв.. 2014 год | Факт 3 кв. 2014 год |  | отклонения |
|  |  |  |  |  |  |  | итого | Местный бюджет | Областной бюджет | итого | местный | областной |  |
| 1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1-1 | Распр. Газопровод среднего и низкого давления к индив. Жилым домам по ул. Песочная, ул. Проезжая, ул. Маяковского, Шоссе Революции п. Мга, строительно- монтажные работы, в т.ч. авторский, и строит. Контроль, изготовления тех. Паспортаи тех. плана | 0502 0502 | 090809 0907020 | 414 414 | 310 310 | 250,0 800,0 | 250,0 400,0 | 250,0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ по контракту 15.12.2014 |
| 1.1-2 | Экспертиза проекта «газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам в п. Мга, Шоссе Реврлюции» | 0502 | 0908020 | 414 | 310 | 438,7 | 380,0 | 380,0 |  | 376,6 | 376,6 |  |  |
| 1.1-3 | Врезка в распределительные сети газопровода низкого давления к индив. Жилым домам Советский пр. д.43,47, ул. Лесная д.16,16а,17,18,18а,19,20 п. Мга, изготовление технического паспорта и технического плана | 0502 | 0908053 | 414 | 310 | 103,6 | 103,6 | 103,6 |  | 99,1 | 99,1 |  |  |
| 1.1-4 | Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по шоссе революции в п. Мга | 0502 | 9898204 | 414 | 310 | 48,4 | 48,4 | 48,4 |  | 0 | 0 |  | Вновь введенный объект, проводятся процедуры в соответствии с 44-Фз |
| 1.1-5 | Авторский надзор по объекту «Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по шоссе Революции в п. Мга» | 0502 | 9898204 | 414 | 226 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1-6 | Строительный контроль по объекту «Газораспределительная сеть среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по шоссе Революции№ п. Мга | 0502 | 9898204 | 414 | 226 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |  | 0 | 0 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ |  |  |  |  | 1 652,0 в т. ч. 800,0- обл. | 1 193,3 | 793,3 | 400,0 | 475,7 | 475,7 | 0 |  |
| 1.2 | Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2-1 | Проектирование систкмы водоснабжения деревень сологубовка и лезье | 0502 | 9898206 | 414 | 310 | 12 300,0 641,9 | 6 000,0 641,9 | 641,9 | 6 000,0 | 1 796,4 641,9 | 641,9 | 1 796,4 | Работа принимается и оплачивается в соответствии с планом графиком выполнения работ и предоставления документов |
|  | Итого по ПСД |  |  |  |  | 12 941,9 | 6 641,9 | 641,9 | 6 000,0 | 2 438,3 | 641,9 | 1 796,4 |  |
|  | ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ | 14 593,9 | 7 835,2 | 1 435,2 | 6 400,0 | 2 914,0 | 1 117,6 | 1 796,4 |  |
| 2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1-1 | Ремонт квартир | 0501 | 9891501 | 244 | 225 | 710,0 | 414,8 | 414,8 |  | 358,7 | 358,7 |  |  |
| 2.1.1-2 | Установка однокамерных металлопластиковых окон по ул. Дзержинского д.2, подъезд 2 п. Мга | 0501 | 9891501 | 244 | 225 | 49,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 759,8 | 414,8 | 414,8 |  | 358,7 | 358,7 |  |  |
| 2.5 | Коммунальное хозяйство |
| 2.5-1 | Ремонт угольной котельной в пос. старая малукса Кировского района Ленинградской области | 0502 | 9891532 | 244 | 225 | 892,6 540,0 | 540,0 0 540,0 | 0 0 0 | Аукцион не состоялся, внесены изменения в конкусную документацию и проводится запрос предложений в соответствии с 44-ФЗ |
| 2.1.3-2 | Выполнение работ по замене вводов отопления и горячего водоснабжения к жилым домам 38а,38б,40,42,44,45 по шоссе революции (от котнльной ООО «Энергоинвест» | 0502 | 9891522 | 244 | 225 | 161,0 1 449,0 | 1 541,6 92,6 1 449,0 | 0 0 0 | Не представлены документы на оплату |
|  | Итого по коммунальному хозяйству |  |  |  |  | 3 042,6 | 2 081,6 92,6 2 030,0 | 0 0 0 |  |
|  |  | благоустройство |  |  |
| 2.2-1 | Осушение канав и перекладка труб | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 297,8 | 297,8 |  |  | 297,8 | 297,8 |  |  |
| 2.2-2 | Восстановление дренажной системы и устройство детской и спортивной площадки во дворе д.77 по ул. Железнодорожная | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 1 310,2 | 1 127,1 | 1 127,1 |  | 1 127,1 | 1127,1 |  |  |
| 2.2-3 | Устройство детской плрщадки между д.26 и 28 по ул. Шоссе Революции | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 551,4 | 551,4 | 551,4 |  | 551,4 | 551,4 |  |  |
| 2.2-4 | Устройство детской площадки у жилого дома 95а в д. Сологубовка | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 302,6 | 302,6 | 302,6 |  | 302,6 | 302,6 |  |  |
| 2.2-5 | Устройство детской площадки п. Старая Малукса, ул. Новоселов, д.33 | 0503 | 9891537 | 244 | 225 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | Итого по объектам благоустройства | 2 662,0 | 2 478,9 | 2 478,9 |  | 2 478,9 | 2 478,9 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ | 6 464,4 | 4 975,3 | 2 986,3 | 2 030,0 | 2 837,6 | 2 837,6 | 0 |  |
| 2.3 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3-1 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1-1 | МКУК КДЦ «МГА» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт, ремонт зрительного зала и аппаратной МКУК «КДЦ «Мга» | 0801 | 1011142 | 243 | 225 | 3 606,5 | 3 606,5 | 1 803,5 | 1 803,0 | 3 606,0 | 1 803,0 | 1 803,0 |  |
|  | ИТОГО ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ |  |  |  |  | 3 606,5 | 3 606,5 | 1 803,5 | 1 803,0 | 3 606,0 | 1 803,0 | 1 803,0 |  |
| 2.4. | ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4-1 | Ремонт здания администрации | 0113 | 9891009 | 244 | 225 | 323,5 | 224,8 | 224,8 |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 323,5 | 224,8 | 224,8 |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 10 394,4 | 8 806,6 | 5 014,6 | 3 792,0 | 6 443,6 | 4 640,6 | 1 803,0 |  |
|  | ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ | 24 988,3 | 16 641,8 | 6 449,8 | 10 192,0 | 9 357,6 | 5 758,2 | 3 599,4 |  |

Глава администрации                                                                                                                                                                                                С.К.Соколовский

56-963

И.М. Конарева