## Исходные (hidden)
Дворовые территории
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Вид общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, аллея, пляж, площадь, фонтан, обустройство памятных мест, набережная, обустройство зон отдыха у водоемов | Площадь территории, м2 | Виды работ | Стоимость работ по соглашению (рублей) | Стоимость работ по контракту (рублей) | Экономия (рублей) | Исполнитель работ | Дата подписания контракта, ДД.ММ.ГГГГ | Срок гарантийных обязательств по контракту (лет) | Дата начала работ, ДД.ММ.ГГГГ | Дата окончания работ, ДД.ММ.ГГГГ | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | Выполнение работ
[14 empty] | Вид участия (субботник и пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привелечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | Активная ссылка на сайт с информацией о проведении мероприятия | Работы завершены (да) | Работы ведутся (да) | Работы не начаты (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Бокситогорское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Красных Следопытов, д. 5 |  |  | ремонт а/б покрытия, установка скамеек и урн, озеленение, восстановление ж/б лестниц, устройство пешеходных дорожек, | 4494067.22 | 4449126.55 | 44940.67 | ООО "Вега-2000", ООО "Принцип НОВО" | 2018-08-27 | 4 года | 2018-08-27 | [11 empty] | нет | да | да
2 |  | ул. Южная, д. 13/1 |  |  | ремонт а/б покрытия, установка скамеек и урн, озеленение, восстановление ж/б лестниц, устройство пешеходных дорожек, восстановление ливневой канализации | 5145043.35 | 5093592.91 | 51450.44 | ООО "Вега-2000", ООО "Принцип НОВО" | 2018-08-27 | 4 года | 2018-08-27 | [11 empty] | нет | да | да
3 |  | ул. Садовая, д. 13 |  |  | ремонт а/б покрытия, установка скамеек и урн, установка детского городка, озеленение, устройство пешеходных дорожек | 4130236.82 | 4088934.45 | 41302.37 | ООО "Вега-2000", ООО "Принцип НОВО" | 2018-08-27 | 4 года | 2018-08-27 | [11 empty] | нет | да | да
4 |  | ул. Павлова, д. 8 (подъезды 8-9) |  |  | ремонт а/б покрытия, установка скамеек и урн, озеленение, устройство пешеходных дорожек | 3799911.32 | 3761912.21 | 37999.11 | ООО "Вега-2000", ООО "Принцип НОВО" | 2018-08-27 | 4 года | 2018-08-27 | [11 empty] | нет | да | да
| Ефимовское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | 1-й микрорайон, д. 2-5 |  |  | ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство автомобильной парковки, устройство малых архитектурных форм, установка спортивног оборудования | 3631595.45 | 3631595.45 | 0 | ООО "Принцип Ново" | 2018-08-13 | 4 года | 2018-08-13
| Бегуницкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Бегуницы, д. 23-26 |  |  | устройство детской площадки, устройство пешеходных дорожек и парковок | 4512440 | 4512434 | 6 | ООО "Свитязь" | 2018-07-12 | 4 года | 2018-07-12
| Изварское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Извара, д. 2 |  |  |  | 5200000 | 5200000 | 0 | ООО "Детский дворик" | 2018-07-24 | 5 лет | 2018-07-24
| Сельцовское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Сельцо, д. 8, д. 18 |  |  | асфальтобетонное покрытие проезжей части, установка бетонного бортового камня, устройство набивного покрытия, устройство дренажного колодца, демонтаж опор, монтаж опор, установка газонного ограждения, игровой комплекс КСИЛ, озеление, посадка деревьев, озеленение, устройство газона | 6060693 | 5663208.66 | 397484.34 | ООО "Монтажтехстрой" | 2018-07-10 | 5 лет | 2018-07-15
| Сабское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Большой Сабск, д. 1-3, д. 9-10 |  |  | устройство автостоянки, игровых, спортивных, детских площадок, зон отдыха, газонов, пешеходных дорожек | 4124949.6 | 4124949.6 | 0 | ООО "Строительная компания "СтройСити" | 2018-07-27 | 3 года | 2018-08-01
| Каложицкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Каложицы, д. 16, д. 19-21 |  |  | озеленение территории, посадка деревьев, кустарников посев газонов, установка скамеек урн, устройство площадок для автотранспорта, оборудование детских площадок, оборудование игровых комплексов посадка деревьев кустарников посев газонов, установка скамеек урн, устройство площадок для автотранспорта, оборудование детских площадок, оборудование игровых комплексов | 2123720 | 2123710.9 | 9.1 | ООО "Строительная компания "СтройСити" | 2018-07-12 | 3 года | 2018-07-12
2 |  | д. Ущевицы, д. 19, д. 21-22 |  |  | озеленение территории, посадка деревьев кустарников посев газонов, установка скамеек урн, устройство площадок для автотранспорта, оборудование детских площадок, оборудование игровых комплексов | 2123720 | 2123702.64 | 17.36 | ООО "Строительная компания "СтройСити" | 2018-07-12 | 3 года | 2018-07-12
| Терпилицкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Терпилицы, д. 4, д. 9 |  |  | установка детского игрового оборудования | 5500000 | 5495297 | 4703 | ООО "Монтажтехстрой" | 2018-07-11 | 1 год | 2018-07-15
| Волховское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Расстанная, д. 4, д. 6 |  |  | ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня, устройство детской игровой площадки, устройство уличного освещени, озеленение, установка ограждения | 7368430 | 6594740.83 | 773689.17 | ООО "УМ-68" | 2018-07-16 | 3 года | 2018-07-16
| Сясьстройское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Петрозаводская, д. 2-3 |  |  | ремонт асфальтобетоного покрытия проезда вдоль дома, МАФ у парадных, устройство парковок,освещения, устройство пешеходных дорожек, озеленение, спортивная площадка | 3157900 | 3090133 | 347369 | ООО "ЭНКИ" | 2018-07-13 | 4 года | 2018-07-13
2 |  | ул. Советская, д. 30, д. 32 |  |  | ремонт асфальтобетоного покрытия проезда вдоль дома,устройство парковок,освещения, пешеходная дорожка вдоль д.32, дорожки к парадным, демонтаж старого оборудования, благоустройства детской площадки, монтаж нового оборудования, МАФ | 3157900 | 3142110.5 | 15789.5 | ООО "УМ-68" | 2018-07-13 | 4 года | 2018-07-13
| Новоладожское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Черокова, д. 4а |  |  | устройство оснований и покрытий, устройство пешеходного ограждения, озеленение благоустраиваемой территории | 3066026.02 | 2223633.1 | 842392.92 | ООО "Мастер-Шеф" | 2018-07-17 | 5 лет | 2018-07-17
2 |  | микрорайон «А», д. 11 |  |  | устройство оснований и покрытий, устройство пешеходного ограждения, озеленение благоустраиваемой территории | 2687284.92 | 2112411.84 | 574873.08 | ООО "Мастер-Шеф" | 2018-07-17 | 5 лет | 2018-07-17
| Колчановское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | микрорайон Алексино, д. 7, д. 10-11 |  |  | земляные работы, детские площадки, тротуар, скамьи у подъездов | 3200000 | 3064054.38 | 450249.9 | ООО "ПитерСпортСтрой", ИП Куликов, ИП Пермиловский А.Н. | 2018-07-09 | 5 лет | 2018-07-09
| Пашское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Советская, д. 181, д. 183, д. 185, д. 191 |  |  | валка деревьев, корчевка пней и кустарника, земляные работы, подготовлена плащадка по покрытие из резиновой крошки, подготовлена площадка под покрытие из тротуарной плитки, устройство покрытий из тротуарной плитки, монтаж баскетбольной стойки, установка металлических столбов (ограждение баскетбольной площадки) | 4150000 | 3942500 | 207500 | ООО "Строительная компания "АлекСтрой" | 2018-07-09 | 2 года | 2018-07-09
| Староладожское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Советская, д. 6, д. 15-17, д. 19 |  |  | устройство тротуарной плитки, асфальтовое покрытие, покрытие из резиновой плитки, площадка из гранитной крошки, площадка из кирпичной крошки, устройство ограждения | 5154640 | 4690722.4 | 463917.6 | ООО "ПитерСпортСтрой" | 2018-07-03 | 5 лет | 2018-07-03
| Всеволожское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Боровая, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22 |  |  | устройство пешеходных дорожек,ремонт дорожного покрытия,устройство автостоянки, утилизация, благоустройство территории | 3000000 | 3000000 | 0 | ООО "Лонопарк" | 2018-09-03 | 4 года | 2018-09-03
| Выборгское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Гагарина, д. 21 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, благоустройство, установка МАФ, организация освещения | 3559740.16 | 3559740.16 | 0 | ООО "Ремдорстрой" | 2018-07-13 | 3 года | 2018-07-13
2 |  | пр. Ленина, д. 22-24, д. 28, ул. Мира, д. 3 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство газона, благоустройство, установка МАФ, организация освещения, установка контейнерной площадки | 11230097.99 | 11230097.99 | 0 | ООО "СЗСК «Гарант" | 2018-07-10 | 3 года | 2018-07-10
3 |  | Ленинградское шоссе, д. 41 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, устройство газона, устройство детской площадки, установка МАФ, организация освещения | 12800400.37 | 12800400.37 | 0 | ООО "ДОРСТРОЙ-47" | 2018-07-06 | 3 года | 2018-07-06
4 |  | ул. Гагарина, д. 33 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, благоустройство, установка МАФ, организация освещения | 3649250.74 | 3649250.74 | 0 | ОАО "Дорожное РСУ" | 2018-07-13 | 3 года | 2018-07-13
5 |  | ул. Кировские Дачи, д. 6-3а |  |  | ремонт дорог, проездов и площадок, устройство новых проездов, парковок, тротуаров, мостика, устройство детских и спортивных площадок, установка МАФ, освещение, благоустройство | 13237354.07 | 13237354.07 | 0 | ООО "ДОРСТРОЙ-47" | 2018-07-06 | 3 года | 2018-07-06
| Светогорское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Спортивная, д. 6 |  |  | асфальтирование, освещение, МАФ, устройство детской площадки | 6999999.99 | 6964999.99 | 35000 | ООО "СМУ-97" | 2018-07-11 | 4 года - асфальт; 2 года - детская площадка | 2018-07-25
2 |  | п. Лесогорский, ул. Труда, д. 1-3 |  |  | асфальтирование, освещение, МАФ, устройство детской площадки | 3650000.01 | 3631750.02 | 18249.99 | ООО "СМУ-97" | 2018-07-11 | 4 года - асфальт; 2 года - детская площадка | 2018-07-12
3 |  | д. Лосево, ул. Новая, д. 6-8 |  |  | асфальтирование, освещение, МАФ, устройство детской площадки | 4750000 | 4726250 | 23750 | ООО "СМУ-97" | 2018-07-11 | 4 года - асфальт; 2 года - детская площадка | 2018-07-25
| Каменногорское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | Ленинградское шоссе, д. 83, д. 85 |  |  | асфальтирование, озеленение, освещение, установка детского и спортивного оборудования | 13200385 | 13200385 | 0 | ООО "Дорожно-строительная компания" | 2018-07-20 | 3 года | 2018-07-26
| Гончаровское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Центральная, д. 9-10, д. 15, ул. Школьная, д. 16 |  |  | земляные работы; набивные дорожки; восстановление газона; ограждение; установка детского оборудования | 3600000 | 3600000 | 0 | ООО "Дорстрой47" | 2018-09-24 |  | 2018-10-05
| Селезнёвское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Центральная, д. 8, д. 8а |  |  | асфальтобетонное покрытие дворовой территории, наружное освещение, малые архитектурные формы, озеленение, дренаж, спортивное оборудование, прочие работы (набивные дорожки, валка деревьев, спортивная площадка 10.5х10.5 м), мусор | 5675000 | 5646625 | 28375 | ООО "Дорожно-строительная компания" (ООО "Дорстройком") | 2018-08-08 | 3 года | 2018-08-20
| Гатчинское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | бульвар Авиаторов, д. 3 к.1-3 к. 3 |  |  | устройство асфальтового покрытия, устройство тротуара, установка бортового камня, устройство детской площадки, установка скамеек и урн, устройство газонов с посевом, ремонт освещения, установка камер видеонаблюдения, установка газонных ограждений, посадка деревьев и кустарников | 14739200 | 13191584 | 1547616 | ООО "ДСК ГРАУНД" | 2018-07-18 | 5 лет | 2018-07-18
| Сиверское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. 123 Дивизии, д. 1, д. 9 |  |  | парковочная зона, тротуары, площадка для отдыха, детская площадка с каучуковым покрытием, детская площадка с каучуковым покрытием, ограждение металлическое, ремонт ж/б ограждения площадки мусоросборника, монтаж малых архитектурных форм, разметка, дорожные знаки | 5785737 | 5785737 | 0 | ООО "Строй Технология" | 2018-07-17 | 5 лет | 2018-07-18
| Вырицкое городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Оредежская, д. 4 |  |  | ремонт дворового покрытия, освещение, установка скамеек и урн, демонтаж и устройство нового газона, парковка, пешеходная дорожка, газонные ограждения | 2650288 | 2623785.12 | 26502.88 | ООО "ДСК-Граунд" | 2018-07-17 | 5 лет | 2018-07-17
2 |  | ул. Соболевского, д. 38 |  |  | ремонт покрытия дворового проезда, посадка кустарников, газон, парковка, газонное ограждение | 2478018 | 2453237.82 | 24780.18 | ООО "ДСК-Граунд" | 2018-07-17 | 5 лет | 2018-07-17
| Большеколпанское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. 30 лет Победы, д. 17, д. 19 |  |  | демонтажные работы, прочистка от мелколесья, устройство посевного газона, устройство мощения из тротуарной плитки брусчатка, устройство мощения из тротуарной плитки иммитирующей средневековый камень, устройство островков мощения из тротуарной плитки с фактурной поверхностью, устройство мощения из природного камня, устройство резинового (каучукового) покрытия, устройство набивного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня БР100.20.8, БР100.30.15, установка газонного ограждения, посадка кустарников в двухрядную живую изгородь, посадка кустарников в трехрядную живую изгородь, групповая посадка деревьев, посадка кустарников группами, установка и стоимость МАФ, ограждение площадки для стритбола, установка и стоимость контейнерной площадки, замена светильников на существующих опорах | 6561199.19 | 6561199.19 | 98427 | ООО "Меромакс" | 2018-07-06 | 5 лет | 2018-07-06
| Новосветское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 1, д. 2 |  |  | ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда, устройство пешеходной дорожки от д. 1, подход к детской площадке от д. 1, парковка у д. 1-2, зона отдыха у д. 2, ограждение детской площадки и пешеходное, замена светильника на энергосберегающий светильник, установка скамеек, урн и вазонов у подъезда | 2315541.01 | 2315541.01 | 0 | ООО "АвтоДор" | 2018-07-04 | 2 года | 2018-07-17
2 |  | п. Торфяное, ул. Южная, д. 8а |  |  | ремонт дворовых проездов, установка бортовых камней, устройство уличного дворового освещения, установка скамеек, установка урн, установка вазонов, пешеходное ограждение | 858622.01 | 858622.01 | 0 | ООО "СК Петропроф" | 2018-07-18 | 2 года | 2018-08-01
3 |  | п. Пригодный, ул. Ленэнерго, д. 3 |  |  | ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда, зона отдыха, ограждение пешеходное, замена светильника на энергосберегающий светильник, установка скамеек, урн и вазонов | 496541.99 | 496541.99 | 0 | ООО "СК Петропроф" | 2018-06-28 | 2 года | 2018-07-17
| Кингисеппское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | Большой Бульвар, д. 4, д. 6, д. 8, Крикковское шоссе, д. 18, Ковалевского, д. 2 |  |  | ремонт дворового проезда с устройством парковки для машин, детской площадки, обеспечение освещения дворовой территории, озеленение с посадкой деревьев, установка скамеек, урн | 10809123 | 10809123 | 0 | ООО "Город" | 2018-06-26 | 4 года | 2018-06-27
2 |  | ул. Иванова, д. 21, д. 23, ул. Большая Советская, д. 6а |  |  | ремонт дворового проезда с устройством пешеходной дорожки, парковки для машин, ремонт детской площадки, обеспечение освещения дворовой территории, озеленение с посадкой и удалением деревьев, установка скамеек, урн | 7164474 | 7164474 | 0 | ООО "Марс" | 2018-06-26 | 4 года | 2018-06-27
3 |  | ул. Жукова, д. 12, д. 14, ул. 1-я Линия д. 64, 2-я Линия, д. 49, д. 49а |  |  | ремонт дворового проезда с устройством пешеходных дорожек, детской площадки, обеспечение освещения дворовой территории, озеленение, установка урн, скамеек | 6910679 | 6910679 | 6910679 | ООО "ЭнКом" | 2018-09-03 | 4 года | 2018-09-03
| Котельское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Котельский, д. 4-6 |  |  | установка урн, скамеек, беседок, детская площадка, парковка | 6350000 | 6318250 | 31750 | ООО "Талисман" | 2018-07-11 | 3 года | 2018-07-16
| Фалилеевское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Фалилеево, д. 12 |  |  | разборка покрытий и оснований асфальбетонных, земляные работы (разработка грунта и погрузка на самосвалы, перевозка грунта) | 3175000 | 3143250 | 31750 | ООО "Стройкибернетика" | 2018-07-10 | 3 года | 2018-07-10
| Кировское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. бульвар Партизанской Славы, д. 8, д. 12, д. 14 |  |  | ремонт внутридворовых проездов,установка скамеек, установка урн, озеленение, обустройство автомобильных парковок, детская площадка, спортивная площадка | 5263160 | 4710528.2 | 552631.8 | ООО "Дорожно-Строительная Компания" | 2018-07-20 | 2 года | 2018-07-20
| Мгинское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Мгинской Правды, д. 9 |  |  | устройство детской площадки с покрытием и ограждением (дворовой проезд, автопарковка) | 5920200 | 5920200 | 0 | ООО "СЕВЕР-СТРОЙ" | 2018-07-30 | 4 года | 2018-07-30
| Лодейнопольское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Гагарина, д. 9, д. 11, д. 13, ул. Володарского, д. 30 |  |  | устройство асфальтированных тротуаров, проездов, автостоянок, установка дорожных знаков "искусственная неровность", озеленение дворовой территории с установкой МАФ (урны, скамейки), устройство детских игровых и спортивных площадок с оборудованием; ремонт уличного освещения (опоры, светильники) | 13864424.98 | 13747749 | 116675.98 | ООО "ДСК Зодчий" | 2018-07-16 | 5 лет | 2018-07-16
2 |  | пр. Ленина, д. 42 |  |  | устройство асфальтированных тротуаров, проездов, автостоянок, установка дорожных знаков "искусственная неровность", озеленение дворовой территории с установкой МАФ (урны, скамейки), устройство детских площадок | 2847510.02 | 2775819 | 71691.02 | ООО "ДСК Зодчий" | 2018-07-16 | 5 лет | 2018-07-16
| Свирьстройское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Парковая, д. 15, ул. Парковая, д. 17 |  |  | обустройство уличными спортивными тренажерами, качелями, беседками, информационным стендом, теннисным столом дворовой территории,Устройство парковки между домами дворовой территории,замена уличного освещения,спил аварийного дерева, | 1229040.74 | 1099040.74 | 130000 | ООО "Алигри", ООО "Спецмонтаж", ЛОГП "Лодейнопольское ДРСУ" | 2018-07-03 | 5 лет | 2018-08-20
2 |  | ул. Ленина, д. 7 |  |  | обустройство вазонами, скамейками, летним столом со скамейками дворовой территории, ремонт дворовых проездов на территории, замена уличного освещение | 878854 | 878854 | 0 | ООО "ГриАл", ООО "Спецмонтаж", ЛОГП "Лодейнопольское ДРСУ" | 2018-07-03 | 5 лет | 2018-08-20
| Гостилицкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Школьная, д. 7, д. 11, д. 12 |  |  | установка бортовых камней, внутриквартальные проезды, детская площадка (увеличение геометрических размеров), детская площадка (отсыпка существующего покрытия), волейбольная площадка, площадка для отдыха, набивные дорожки, восстановление газона, ограждение, устройство детских площадок, монтаж двух металлических стоек для волейбольной площадки, наружное освещение | 4123720 | 4123720 | 0 | ООО ЦТБ "АРГХОН" | 2018-08-03 | 2 года | 2018-08-14
| Лужское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | пр. Урицкого, д. 64, д. 66 |  |  | замена столбов освещения, организация тротуаров, установка детской площадки с резиновым покрытием, озеленение, установка оцинкованного газонного ограждения, установка скамеек, урн и велопарковок, ремонт входных групп, установка контейнеров заглубленного типа | 8000007.23 | 8000007.23 | 40000.04 | ООО "Национальный дендропарк" | 2018-07-09 | 5 лет | 2018-07-09
2 |  | пр. Володарского, д. 36 |  |  | замена столбов освещения,организация тротуаров в прогулочной зоне, установка детской площадки с резиновым покрытием, установка оцинкованного газонного ограждения, установка скамеек, урн и велопарковок, ремонт входных групп, организация дополнительных парковочных мест, озеленение | 10500009.7 | 10500009.7 | 52500.05 | ООО "Национальный дендропарк" | 2018-07-09 | 5 лет | 2018-07-09
| Заклинское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Новая, д. 20, д. 24, д. 26 |  |  | устройство контейнерной площадки с погружными контейнерами – 1 площадка с тремя погружными контейнерами и автономной системой пожаротушения, устройство автомобильной парковки – 3 автомобильных парковки, установка парковых скамеек, установка урн, реконструкция освещения с заменой опор, реконструкция проезда к дворовой территории, устройство пешеходных дорожек и дорожек к подъездам, устройство газонов | 3150000 | 3150000 | 698032.54 | ИП Иванекин | 2018-07-06 | 5 лет | 2018-07-06
| Дзержинское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Новая, д. 4а, д. 4, д. 6 |  |  | ремонт асфальтового покрытия, пешеходных дорожек, ремонт и замена урн, скамеек, восстановление газона, замена канализационных колодцев, установка малых архитектурных форм (сказочные герои) | 2488033.54 | 2475593.37 | 12440.17 | ООО "Вираж" | 2018-07-09 | 5 лет | 2018-07-09
| Скребловское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Скреблово, д. 20 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия проезда и автомобильной парковки, мощение пешеходное, установка бортового камня, установка МАФ, водоотвод, ограждение газгольдера, озеленение территории | 4011859 | 3610673.05 | 401185.95 | ООО "Национальный дендропарк" | 2018-08-28 |  | 2018-08-28
| Оредежское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Ленина, д. 4, ул. Карла Маркса, д. 9-10 |  |  | установка урн, скамеек, асфальтирование дворовых проездов | 408842.79 | 408842.79 | 0 | ООО "Северо-Западная строительная компания | 2018-07-12 | 5 лет | 2018-07-12
2 |  | ул. Ленина, д. 10, д. 12, ул. Карла Маркса, д. 12 |  |  | установка урн, скамеек, асфальтирование дворовых проездов | 375369.05 | 375369.05 | 0 | ООО "Северо-Западная строительная компания | 2018-07-12 | 5 лет | 2018-07-12
| Вознесенское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Молодежная, д. 12 |  |  | установка бортовых камней, асфальтовое покрытие, набивное покрытие, укладка тротуарной и каменной плитки, устройство геопарковки, посев газона, устройство фундаментных плит, засыпка теплотрассы, установка скамеек, урн и светильников, закупка, поставка и установка детского ингрового и спортивного оборудования площадок, установка металлического ограждения площадок | 3475000 | 3475000 | 0 | ООО "СвирьСтрой" | 2018-07-24 | 5 лет | 2018-08-01
| Приозерское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Суворова, д. 29 |  |  | ремонт дворового проезда, ремонт парковки, организация тротуара и уличного освещения, установка скамеек и урн. | 2463547.85 | 2463547.85 | 0 | ООО "СК "Мивар" | 2018-06-26 | 4 года | 2018-06-26
2 |  | ул. Суворова, д. 35 |  |  | ремонт дворового проезда, ремонт парковки, организация тротуара и уличного освещения, установка скамеек и урн | 4922253.58 | 4922253.58 | 0 | ООО "СК "Мивар" | 2018-07-06 | 4 года | 2018-07-06
3 |  | ул. Чапаева, д. 28 |  |  | ремонт дворового проезда, ремонт парковки, организация тротуара и уличного освещения, установка скамеек и урн, посадка деревьев. | 3558221.74 | 3558221.74 | 0 | ООО "СК "Мивар" | 2018-07-06 | 4 года | 2018-07-06
| Ромашкинское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Ногирская, д. 5-6, д. 32-33 |  |  | ремонт дворовых проездов, обустройство тротуаров, обустройство газонов, обустройство дренажной системы, установка дорожной неровности, установка ограждения, уличное освещение, устновка урн, установка скамеек | 4336488.13 | 4336488.13 | 0 | ООО "Метеор ЦК" | 2018-07-10 | 3 года | 2018-07-11
| Плодовское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Центральная, д. 1-3 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, устройство резинового покрытия детской площадки, устройство покрытий набивных, устройство газона и посадка деревьев, установка ограждений, установка бортовых камней в зоне проездов и в зоне тратуаров, установка скамеек, установка урн, устройство сети освещения | 5154639.18 | 3089599 | 2065040.18 | ООО "Альянс Премиум Арена" | 2018-07-24 | 3 года | 2018-07-25
| Сланцевское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Ломоносова, д. 26-34, ул. Маяковского, д. 11, д. 13 |  |  | внутридворовой проезд, установка МАФ, снос деревьев, сопутствующие работы | 5160218.06 | 5108615.88 | 51602.18 | ООО "Норд-Строй" | 2018-08-14 | 4 года | 2018-08-20
2 |  | ул. Дзержинского, д. 32 |  |  | внутридворовой проезд, установка МАФ, снос деревьев, | 681700.26 | 674883.26 | 6817 | ООО "Норд-Строй" | 2018-08-14 | 4 года | 2018-08-20
3 |  | ул. Свердлова, д. 31 |  |  | внутридворовой проезд, установка МАФ, снос деревьев, сопутствующие работы | 1897184.67 | 1878212.82 | 18971.85 | ООО "Норд-Строй" | 2018-08-14 | 4 года | 2018-08-20
4 |  | ул. Ленина, д. 28/2 |  |  | внутридворовой проезд, парковки, тротуар и подходы к дому, площадка для отдыха, устройство контейнерной площадки, благоустройство, установка скамеек и урн, снос деревьев, освещение, сопутствующие работы | 3502455.67 | 3467431.11 | 35024.56 | ООО "Норд-Строй" | 2018-08-14 | 4 года | 2018-08-20
5 |  | ул. Ломоносова, д. 25, пер. Пионерский, д. 3 |  |  | внутридворовой проезд, установка МАФ, устройство контейнерной площадки, снос деревьев, озеленение, водопропускные трубы | 2013913.79 | 1993774.65 | 20139.14 | ООО "Норд-Строй" | 2018-08-14 | 4 года | 2018-08-20
| Выскатское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Выскатка, ул. Садовая, д . 1, д. 20, д. 24 |  |  | укладка тротуарной плитки у подъездов, детская площадка, асфальтовая дорожка, дорожки и площадки из отсева, устройство бортового камня, ограждение, устройство газона, разборка детских площадок, устройство детских площадок | 5155000 | 5155000 | 0 | ООО ЦТБ "АРГХОН" | 2018-07-31 | 2 года | 2018-08-06
| Гостицкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Гостицы, д. 3а-5-1 |  |  | лестничные марши, основание детской площадки, дорожки из отсева, уширение, устройство бортового камня, контейнерная площадка, ограждения, устройство газона, устройство детской площадки, освещение | 4137531.25 | 4137531.25 | 0 | ООО ЦТБ "АРГХОН" | 2018-07-16 | 3 года | 2018-07-16
| Шугозерское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Северная, д. 2 |  |  | устройство новой парковки, устройство нового пешеходного тротуара вдоль главного фасада дома, устройство пешеходных тротуаров, восстановление газона вокруг дома, установка скамеек и урн | 4216820 | 4216820 | 0 | ООО "ЮТК Северо-Запад" | 2018-07-09 | 5 лет | 2018-07-09
| Борское сельское поселение_Тихв | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Бор, д. 8-9, д. 12 |  |  | ремонт дворовых проездов, установка бордюрного камня, установка урн, установка скамеек, установка детских игровых комплексов, установка газонных ограждений, устройство детской площадки | 2118940 | 2108345.3 | 10594.7 | ИП Федоров С.А. | 2018-07-13 | 5 лет | 2018-08-15
| Тосненское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Блинникова, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, ул. Максима Горького, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25 |  |  |  | 9632000 | 9005920 | 626080 | ООО "АЛМАЗ" | 2018-07-16 | 2 года | 2018-07-16
| Форносовское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Советская, д. 8, д. 10, ул. Шаронова, д. 3-5 |  |  | ремонт дворовых проездов, установка ограждения, посев газона, освещение, установка детской площадки | 5000000 | 5000000 | 0 | ООО ЦТБ "АРГХОН" | 2018-07-06 | 2 года | 2018-07-06
| ИТОГО по дворовым территориям |  |  | 0 | 74 | 368922154.46 | 359375698.6 | 17940000.77 | 76 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общественные территории
| Бокситогорское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A136:A136
1 |  | Сквер по ул. Павлова (от ул. Школьная до ул. Комсомольская) | сквер |  | установка скамеек и урн, озеленение (посадка кустарников, деревьев, многолетних цветов), устройство пешеходных дорожек, устройство освещения, устройство дренажа | 25167583.4 | 24915907.57 | 251675.83 | ООО "Принцип НОВО" | 2018-09-03 | 4 года | 2018-09-03
| Пикалёвское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A138:A138
1 |  | МУК ДК г. Пикалёво (2 этап) | сквер, пешеходная зона |  | валка деревьев, разделка древесины, корчевка пней,расчистка площадей от кустарников,демонтаж и монтаж ограждений,разборка асфальтобетонных и бетонных покрытий, устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки, работы по устройству дорожек с набивным покрытием, устройство пандуса, замена опор наружногоосвещения, установка светодиодных светильников,монтаж сцены и флагштока, вывозка мусора | 11052700 | 9284268 | 1768432 | ООО "Благоустройство" | 2018-07-30 | 4 года | 2018-07-30
| Ефимовское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A140:A140
1 |  | Площадь около ДК п. Ефимовский | площадь |  | устройство набивного покрытия, устройство малых архитектурных форм, установка детского игрового оборудования | 1000004.55 | 1000004.55 | 0 | ООО "Принцип Ново" | 2018-07-30 | 4 года | 2018-08-08
| Волосовское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A142:A143
1 |  | ул. Красных Командиров | пешеходная зона, сквер |  | восстановление а/б покрытия, замена мбордюрного каменя, восстановление газонов, установка МАФ | 16322474.9 | 16322474.9 | 0 | ООО "СЗСМЭУ" | 2018-07-17 | 4 года | 2018-07-18
2 |  | Входная группа парка Велес | парк |  | восстановление а/б покрытия, замена бордюрного каменя, восстановление газонов, установка МАФ | 7920121.06 | 7920121.06 | 0 | ООО "СЗСМЭУ" | 2018-08-29 | 4 года | 2018-08-29
| Большеврудское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A145:A145
1 |  | д. Большая Вруда, ул. Спортивная д. 5 | устройство хоккейной площадки |  | устройство асфальтобетонного покрытия, устройство заборов из щитов, устройство спортивного оборудования, трибуна 10 мест, установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн, установка опор из плит и колец, освещение, посадка деревьев и кустарников | 5154639.18 | 5154639.18 | 0 | ИП Грачева Е.В. | 2018-08-17 | 3 года | 2018-08-18
| Волховское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A147:A147
1 |  | Бульвар Молодежный | бульвар |  | ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня, устройство тротуара,установка малых архитектурных форм, устройство уличного освещени, озеленение, установка ограждения | 21052640 | 18315800.7 | 2736839.3 | ООО "УМ-68" | 2018-07-16 | 3 года | 2018-07-16
| Всеволожское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A149:A149
1 |  | мкр. Южный, д. 298 (от ул. Аэропортовская до ул. Народная) | обустройство спортивной площадки |  | укладка тротуарной плитки, резиновое покрытие, набивное покрытие,баскетбольная площадка,парковочная зона, велодорожки,скейтдром, футбольное поле,газон, оборудование, устройство тактильной плитки,ограждение распределительного щита,разметка спортивных площадок, вводная кл, ЩУР 2 ,ЩР сцены, КЛ Прожекторов, КЛ светильников, опоры и светильники,устройство ввода и разводка, пусконаладка, | 37999290 | 37809293 | 189997 | ООО "Фирма "Экон" | 2018-08-14 | 3 года | 2018-08-14
| Сертоловское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A151:A153
1 |  | Аллея сказок | аллея |  | устройство площадок с покрытием из тротуарной плитки, устройство дорожек с покрытиями из отсева, устройство оснований под игровой комплекс, установка декоративных элементов благоустройства | 5333333 | 5333333 | 0 | ООО "Фараон" | 2018-07-24 | 2 года | 2018-07-01
2 |  | Сквер у глобуса | сквер |  | устройство площадок с покрытием из тротуарной плитки, устройство парковок с покрытием из асфальта, устройство экопарковки, выполнение работ по озеленению, устройство декоративного ограждения, установка декоративных элементов благоустройства | 6400000 | 6400000 | 0 | ООО "Интерьер" | 2018-07-23 | 2 года | 2018-07-30
3 |  | Школьный сквер | сквер |  | разборка тротуара с асфальтовым покрытием, устройство площадок с покрытием из тротуарной плитки, устройство дорожек с покрытиями из отсева, выполнение работ по озеленению, установка декоративных элементов благоустройства | 4266667 | 4266667 | 0 | ООО "Эковайз" | 2018-07-24 | 2 года | 2018-07-27
| Кузьмоловское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A155:A155
1 |  | ул. Молодежная | площадь |  | устройство тротуарной плитки, устройство бортовых камней, установка садовых фонарей, озеленение, устройство газонов, устройство насыпной клумбы, посадка кустарников, установка парковых скамеек и урн, установка ограждения, установка закладных деталей под новогоднюю ель, прочие работы (погрузочные работы, вывоз мусора) | 7649769.61 | 7648960.14 | 0 | ООО "Крист-Ал" | 2018-08-01 | 3 года | 2018-08-03
| Дубровское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A157:A157
1 |  | Парк им. 330 стрелкового полка | парк, площадь |  | устройство тропинок, установка МАФ, освещение | 17293024 | 17293024 | 0 | ООО "Энергосерис" | 2018-07-16 | 5 лет | 2018-07-16
| Выборгское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A159:A159
1 |  | Сквер Молодежи | сквер |  | устройство наружного освещения, наружного видеонаблюдения, обустройство канализации | 29207386.67 | 29061349.74 | 146036.93 | ООО "Меркурий" | 2018-07-17 | 3 года | 2018-07-17
| Рощинское городское поселение | #VALUE!
1 |  | Парковая зона по ул. Советская | парк |  | озеленение, обустройство дорожек, установка МАФ, мощение плиткой, установка фонарей освещения, обустройство зоны барбекю, обустройство смотровой площадки | 28047917 | 28047917 | 0 | ООО "КВАЛИТЕТ" | 2018-06-19 | 1 год | 2018-06-19
2 |  | Пешеходная зона от моста р. Нижняя до Железнодорожного вокзала | пешеходная зона |  | мощение плиткой, асфальтирование, установка пешеходного ограждения, обустройство газона | 27619083 | 27619016 | 67 | ООО "СТРОЙИМПУЛЬС" | 2018-06-13 | 3 года | 2018-06-13
| Светогорское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A164:A164
1 |  | Городской парк | городской парк |  | устройство плитки вокруг фонтана, газон | 5652700 | 4380842.5 | 1271857.5 | ООО "ПК-Спецстрой" | 2018-07-17 | 5 лет | 2018-07-18
| Высоцкое городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A166:A166
1 |  | Сквер Центральный |  |  |  | 13882870.81 |  |  |  | 2018-09-03 |  | 2018-09-03
| Гатчинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A168:A169
1 |  | Сквер «Сирень. Пять лепестков счастья» | сквер |  | установка светового артобъекта, устройство набивного покрытия, устройство тротуара, установка бортового камня, ремонт освещения, устройство велопарковки, установка качелей, установка скамеек, диванов и урн, устройство газонов с посевом, посадка деревьев и кустарников | 5191163 | 4412488.4 | 778674.6 | ООО "Домашний оазис" | 2018-07-18 | 5 лет | 2018-07-18
2 |  | ул. Соборная | пешеходная зона |  | проектные работы для благоустройства: разработка экскизного проекта, разработка проектной и рабочей документации для благоустройства территории | 6389637 | 2999500 | 3390137 | ООО "Строительное дело" | 2018-07-23 | 1 год | 2018-07-18
| Коммунарское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A171:A171
1 |  | Яблоневый сад, у ФОК «Олимп» | обустройство зон отдыха у водоемов |  | подготовительные работы, озеленение, устройство кирпичных диванов с цветниками, беседок, дорожек, установка пергол, скамеек, урн, освещение | 15789473.69 | 15789473.63 | 0.06 | ООО "СтройТехнология" | 2018-07-23 | 5 лет | 2018-07-23
| Сиверское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A173:A174
1 |  | Мемориал «Строганов мост» | обустройство памятных мест |  | парковочная площадка, набивная дорожка из гранитного отсева,ремонт покрытия дорожки вокруг мемориала, установка информационных щитов, освещение памятника | 2131983 | 2131983 | 0 | ООО "Ромакс" | 2018-08-13 | 5 лет | 2018-08-14
2 |  | д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2 | обустройство зон отдыха |  | ремонт комплексной спортивной площадки, устройство пешеходной щебеночной дорожки, выполнение электромонтажных работ по устройству освещения футбольного поля, устройство сетчатого ограждения футбольного поля; установка готовых модулей трибун на футбольном поле | 3082280 | 3082280 | 0 | ООО "Строй Технология" | 2018-07-24 | 5 лет | 2018-07-25
| Вырицкое городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A176:A176
1 |  | ул. Соболевского, д. 44 | место отдыха взрослых и детей |  | устройство детского игрового комплекса, песочница, очистка территории от кустарника, монтаж спортивного оборудования | 1442869 | 1428440.3 | 14428.7 | ООО "ДСК-Граунд" | 2018-07-17 | 5 лет | 2018-07-17
| Большеколпанское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A178:A178
1 |  | ул. 30 лет Победы, д. 5 | парк |  | устройство посевного газона,устройство мощения из тротуарной плитки брусчатка, установка бортового камня БР100.20.8, установка и стоимость МАФ, установка контейнерной площадки, посадка кустарников в однорядную живую изгородь, посадка кустарников в трехрядную живую изгородь, одиночные деревьев, замена светильников на существующих опорах | 2038800.81 | 2038800.81 | 30573 | ООО "Меромакс" | 2018-07-06 | 5 лет | 2018-07-06
| Новосветское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A180:A180
1 |  | п. Новый Свет, д. 12 | площадка |  | посев газонов и посадка деревьев, создание парковочной зоны: брусчатка, создание тротуаров и площадок: брусчатка, озеленение | 2638035.99 | 2638035.99 | 26380.36 | ООО "АвтоДор" | 2018-07-06 | 2 года | 2018-08-01
| Кингисеппское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A182:A184
1 |  | пр. Карла Маркса, д. 6 | сквер |  | устройство пешеходной зоны, ремонт проезда, газона, обеспечение освещения и озеленение территории | 2114198 | 2114198 | 0 | ООО "ЭнКом" | 2018-08-06 | 4 года | 2018-08-07
2 |  | Крикковское шоссе, д. 6а | сквер |  | ремонт пешеходных дорожек, газона; обеспечение освещения общественной территории, установка скамеек, урн | 901526 | 901526 | 0 | ООО "ЭнКом" | 2018-08-06 | 4 года | 2018-08-07
3 |  | Памятник "Славы" | обустройство памятных мест |  | устройство пешеходных дорожек, ремонт газона, обеспечение освещения общественной территории | 800000 | 800000 | 0 | ООО "ЭнКом" | 2018-08-06 | 4 года | 2018-08-07
| Ивангородское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A186:A186
1 |  | Кингисеппское шоссе, д. 26, д. 28, д. 30 |  |  |  | 21052640 | 18000315 | 3052325 | ООО "МПК" | 2018-08-22 | 4 года | 2018-08-27
| Киришское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A188:A188
1 |  | Сквер Поколений | сквер |  | устройство тротуарной плитки, посадка деревьев и кустарников, установка скамеек, установка урн, устройство площадки для автотранспорта в асфальте, устройство цветочного комплекса, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, посев травы, устройство пешеходных дорожек в плитке | 23010350 | 17114558.51 | 5895791.49 | ООО "ТИСМА" | 2018-06-29 | 4 года | 2018-06-29
| Будогощское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A190:A190
1 |  | ул. Советская | площадь |  | демонтажные работы, земляные работы, установка знаков ПДД, установка малых архитектурных форм, установка бортовых камней и устройство дренажа, устройство новых покрытий, установка ограждения, установка плит тактильных для МГН | 13160730 | 10265369.4 | 2895360.6 | ООО "Аврора" | 2018-07-31 | 5 лет | 2018-07-31
| Кировское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A192:A192
1 |  | Зона отдыха у воды | зона отдыха у воды |  | планировка территории,обустройство дорожки, урны, скамейка,освещение, песочный дворик, площадка для барбекю | 10526320 | 8758957.1 | 1767362.9 | ООО "Дорожно-Строительная Компания" | 2018-07-11 | 3 года | 2018-07-11
| Отрадненское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A194:A194
1 |  | Берег реки Нева | обустройство зон отдыха у воды |  | устройство тротуарных дорожек и площадок из тротуарной плитки; устройство основания под покрытие из резиновых ковриков; ограждения, устройство бетонных лестниц; газоны, деревья, кустарники; вырубка и обрезка деревьев; освещение; ограждения, мосты, композиция с камнями; монтаж детского оборудования, МАФ | 16500000 | 16500000 | 0 | ООО "Дорэлемент" | 2018-06-29 | 5 лет | 2018-06-29
| Мгинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A196:A196
1 |  | ул. Железнодорожная (от ул. Связи до ул. Дзержинского) | пешеходная зона |  | устройство тротуара из плитки | 1229800 | 1229800 | 0 | ООО "ДСК РЕГИОН" | 2018-07-09 | 4 года | 2018-07-09
| Лодейнопольское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A198:A198
1 |  | Набережная в районе памятника Петру I (1 очередь) | набережная |  | мощение тротуарной плиткой тротуаров, групповая посадка деревьев и кустарников, устройство 4-х цветников, установка утн и скамеек, асфальтированный тротуар, проезды и автостоянки, устройство скамеек; устройство наружного освещения общественной территории; установка копии фрегата "Штандарт"; установка МАФ сирены и пушки; установка МАФ якоря и пушки; установка МАФ - штурвала | 11709125 | 11658820.62 | 50304.37 | ООО "Агрострой" | 2018-07-26 | 5 лет | 2018-07-26
| Свирьстройское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A200:A200
1 |  | Сквер по проспекту Кирова | сквер |  | устройство сцены, валка деревье, планировка территории, устройство площадки из щебня и установка бордюрного камня, ограждение площадки, наружное освещение, установка детского городка и мини- тренажеров, ограждение спортивной площадки | 1050000 | 1050000 | 0 | ООО "СП ДПО Лодейнопольского р-на ЛО" | 2018-08-16 | 5 лет | 2018-08-20
| Аннинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A202:A203
1 |  | п. Новоселье, Набережная реки Кикенка | сквер |  | устройство дренажа, пешеходных дорожек, площадки с мощением, с набивным покрытием, с резиновым покрытием, озеленение, освещение, установка малых арх.форм и оборудования, устройство катальной горки, роликовой дорожки, основания фонтана, инженерных сетей для фонтана | 10500000.5 | 10500000.5 | 0 | ООО "Система" | 2018-08-01 | 3 года | 2018-08-02
2 |  | Сквер в п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, д. 4 | сквер |  | устройство дренажа, отсевных площадок и пешеходных дорожек, площадки с мощением, площадки с резиновым покрытием, озеленение, освещение, установка малых арх.форм и оборудования | 5999999.5 | 5999999.5 | 0 | ООО "Система" | 2018-07-18 | 3 года | 2018-07-19
| Виллозское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A205:A205
1 |  | д. Малое Карлино Центр культуры и досуга | площадь |  | демонтаж асфальтобетонного покрытия, бордюров, работы по укреплению канав, подготовка котлована, засыпка песка, засыпка щебня, разводка кабеля электрического | 24791155.72 | 24500000 | 291155.72 | ООО "СК СОЛАР" | 2018-07-16 | 3 года | 2018-07-16
| Кипенское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A207:A207
1 |  | Ропшинское шоссе, д. 11, д. 3А, д. 7 | площадь |  | освещение, проезды, газон, тротуары, ограждение, урны, скамейки, песочница, пешеходные дорожки | 6178540.77 | 6178540.77 | 0 | ООО "Домашний оазис" | 2018-07-24 | 2 года | 2018-08-06
| Лужское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A209:A210
1 |  | Заречный парк |  |  |  | 7134152.68
2 |  | Центральная набережная | парк |  | организация спортивного пространства (скейт-парка) для занятий на роликах, скейтах, велосипедах bmx, установка ограждения, установка трибун, устройство водоотвода | 4000003.07 | 4000003.07 | 0 | ООО "Национальный дендропарк" | 2018-07-02 | 1 год | 2018-07-02
| Толмачёвское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A212:A212
1 |  | ул. Толмачева, д. 19 | площадь |  | установка урн, скамеек, устройство пешеходной дорожки | 3157900 | 2794741.5 | 363158.5 | ООО "АСУ" | 2018-06-29 | 5 лет | 2018-06-29
| Мшинское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A214:A214
1 |  | ул. Комсомольская, д. 3, корп. 2 | детская и спортивная площадки |  | земляные работы, устройство набивных покрытий, монтаж обрудования, устройство покрытия из резиновой крошки и ограждения детской и спортивной площадки | 3467830 | 3467830 | 0 | ООО "АлиГри" | 2018-07-23 | 2 года | 2018-07-23
| Дзержинское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A216:A216
1 |  | Торговая площадь по ул. Центральная | площадь |  | асфальтирование, установка малых архитектурных форм: вазоны, скамьи, урны, фонари, установка торговых палаток, установка сцены | 1902794.84 | 1902794.84 | 0 | ООО "Вира" | 2018-07-09 | 5 лет | 2018-07-09
| Оредежское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A218:A218
1 |  | ул. Ленина, д. 10в, ул. Карла Маркса, д. 11а-12б | сквер |  | установка урн, скамеек, устройство пешеходной дорожки | 794738.17 | 794738.17 | 0 | ООО "Северо-Западная строительная компания | 2018-07-12 | 5 лет | 2018-07-12
| Володарское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A220:A220
1 |  | п. Володарское, д. 1-4а | зона массовых общественных мероприятий, игровая площадка |  | подготовительные работы (демонтаж, монтаж оборудования), разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, устройство металлических пешеходных ограждений, устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок, окраска металлических огрунтованных поверхностей, устройство фундаментных плит железобетонных, монтаж стационарных конструкций сцены, устройство МАФ | 3600775.9 | 3600775.9 | 0 | ООО "Вираж" | 2018-07-03 | 3 года | 2018-07-25
| Подпорожское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A222:A222
1 |  | Городская площадь | площадь |  | демонтажные работы, установка бортовых камней, асфальтовое покрытие, отмостка, тротуарная плитка, каменная плитка, брусчатка, ж/б конструкции, облицовка каменной плиткой, освещение | 24313500 | 24313453.32 | 46.68 | ООО "СвирьСтрой" | 2018-07-23 | 5 лет | 2018-07-23
| Винницкое сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A224:A224
1 |  | ул. Советская, пешеходная зона (от почты до магазина «Надежда») | пешеходная зона |  | устройство тротуара, установка скомеек и урн | 1890000 | 1889999.98 | 0.02 | ООО "СвирьСтрой" | 2018-07-02 | 5 лет | 2018-07-02
| Важинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A226:A226
1 |  | Сценическая площадка ул. Школьная, д. 6 | площадь |  | асфальтирование дворового проезда, установка наружного освещения, установка малых форм, посев газона, установка ограждений, корчевка деревьев, подготовка основания, устройство площади, устройство фундаментных плит ж/б, утилизация отходов, ремонт площади | 2700000 | 2700000 | 13500 | ООО "Достойный Пример Содержания" | 2018-07-20 | 5 лет | 2018-08-21
| Никольское городское поселение_Подп | #VALUE! | 'Исходные'!A228:A228
1 |  | Центральная детская площадка | детская игровая площадка |  | подготовка основания, установка бортовых камней, асфальтное покрытие, набивное покрытие, устройство газонов, установка МАФ, установка десткого игрового оборудования | 2651570 | 2651570 | 0 | ООО "СвирьСтрой" | 2018-07-02 | 2 года | 2018-07-02
| Приозерское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A230:A230
1 |  | Пешеходная зона по ул. Гастелло-Чапаева | пешеходная зона |  | ремонт асфальтобетонного покрытия, с установкой дорожных знаков, устройство пешеходной дорожки из тратуарной плитки, устройство детской площадки с резиновым покрытием, устройство автомобильной стоянки из газонной решетки, устройство уличного освещения, устройство газона, установка скамеек, урн и ограждений | 13266507.83 | 13266507.83 | 0 | ООО "СпортФьючер" | 2018-07-06 | 4 года | 2018-07-06
| Громовское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A232:A232
1 |  | ул. Строителей, д. 5, д. 6 | обустройство детской площадки |  | парковка, освещение, установка урн, установка скамеек, установка вазонов, установка детского игрового оборудования, установка веревочного парка | 3092800 | 3092800 | 0 | ООО "Город мечты", ООО "СМТ", ООО "ПрофЭлектроСтрой" | 2018-07-17 | 3 года | 2018-07-18
| Сланцевское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A234:A234
1 |  | ул. Зеленая, МОУ «Сланцевская СОШ № 6» | пешеходная зона, зона отдыха |  | тротуар, дорога, укладка стальной трубы гильза через дорогу, озеленение, освещение, пешеходные дорожки, площадки, оборудование | 10904424.55 | 10795380.3 | 109044.25 | ООО "Норд-Строй" | 2018-08-14 | 4 года | 2018-08-20
| Сосновоборский городской округ | #VALUE! | 'Исходные'!A236:A237
1 |  | ТРК «Галактика» | сквер |  | демонтажные работы,земляные работы, тротуар вдоль ул.Космонавтов, пешеходная дорожка,проезд, временная парковка, тротуары со стороны ул.Солнечная, обустройство пешеходного перехода, освещение, перенос кабеля связи, канализация, озеленение, малые архитектурные формы (кинентические скульптуры,урна, декоративные линии на пешеходной дорожке) | 15474974 | 15474974 | 0 | ООО "СМУ-79" | 2018-08-01 | 3 года | 2018-08-01
2 |  | Парк аттракционов «Белые пески» | парк |  | установка входных ворот, восстановление существующей подпорной стенки,устройство мощевых тротуаров, устройство набивных площадок и дорожек , ( дорожки, площадки под павильоны, под спортивную площадку, под детскую площадку, площадки под батут), устройство площадок с резиновым покрытием, устройство газонов,посадка кустарников, устройство металлических ограждений площадок, установка спортивного и игрового оборудования (скамейка садово-парковая, урна бетонная, спортивный комплекс,скамья для пресса, тренажер для спины наклонный, брусья, спортивный комплекс, спортивное оборудование, теннисный стол, вело парковка,песочница с крышкой, игровой домик), монтаж блок-контейнеров, павильонов,туалетного модуля, видеонаблюдение | 21717716 | 21717716 | 0 | АО "Концерн Титан-2" | 2018-08-06 | 3 года | 2018-08-06
| Тихвинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A239:A239
1 |  | Левый берег реки Тихвинка | зона отдыха у водоемов |  | устройство а/б покрытия проезда, улицы, контейнерной площадки, остановки, тротуара, велодорожки,дорожки для скейта, покрытия из тротуарной плитки, резинового покрытия, набивного покрытия, газона, посадка деревьев и кустарника, установка игрового оборудования, уличного оборудования, благоустройство территории смотровой площадки | 36699930 | 36516430.35 | 183499.65 | ООО "СМУ-7" | 2018-08-14 | 5 лет | 2018-08-14
| Тосненское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A241:A241
1 |  | Сквер «История и современность» |  |  |  | 12000000 | 11580000 | 420000 | ООО ПСК "Питер Строй" | 2018-07-09 | 2 года | 2018-07-09
| Никольское городское поселение_Тосн | #VALUE! | 'Исходные'!A243:A243
1 |  | ул. Школьная, д. 6 и пешеходная дорожка к ГБУЗ ЛО | пешеходная зона, обустройство зоны отдыха |  | устройство асфальтобетонной дороги, установка бортовых камней, посев газонной травы, посадка деревьев, кустарников, установка стальных опор, светильников, скамеек и урн | 5710000 | 5461320 | 248680 | ООО "Мадера" | 2018-08-06 | 5 лет | 2018-08-07
| Красноборское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A245:A245
1 |  | Привокзальный сквер | сквер |  | устройство асфальтобетонной дороги, устройство пешеходной дорожки, устройство смотровой площадки, валка деревьев, планирование, свещение пешеходной дорожки и смотровой площадки | 4400000 | 4400000 | 0 | ООО "ТСК Континент" | 2018-07-17 | 3 года | 2018-07-23
| Фёдоровское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A247:A247
1 |  | ул. Шоссейная, д. 12а, ул. Почтовая, д. 11 | сквер |  | устройство дорожек с мощением тротуарной плиткой, посев газона, установка скамеек, урн, вазонов, установка горки, посадка цветов и деревьев, устройство внутренней электропроводки, установка опор сосветильниками, устройство дренажа, устройство ограждения | 8798800 | 8754806 | 43994 | ООО "ГорСтройМаш" | 2018-08-06 | 3 года | 2018-08-20
| ИТОГО по общественным территориям |  |  | 0 | 58 | 646929249.2 | 600042547.13 | 25939322.46 | 60 | 61 | 60 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по территориям |  |  | 0 | 0 | 132 | 1015851403.66 | 959418245.73 | 43879323.23 | 136 | 137 | 60 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Отчет по конкурсным процедурам
Информация о ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
1 | Пикалёвское городское поселение | Бокситогорского муниципального района |  |  | да
2 | Бокситогорское городское поселение | Бокситогорского муниципального района | #REF!
3 | Ефимовское городское поселение | Бокситогорского муниципального района | #REF!
4 | Волосовское городское поселение | Волосовского муниципального района | #REF!
5 | Бегуницкое сельское поселение | Волосовского муниципального района | #REF!
6 | Большеврудское сельское поселение | Волосовского муниципального района | #REF!
7 | Изварское сельское поселение | Волосовского муниципального района | #REF!
8 | Сельцовское сельское поселение | Волосовского муниципального района | #REF!
9 | Сабское сельское поселение | Волосовского муниципального района | #REF!
10 | Каложицкое сельское поселение | Волосовского муниципального района | #REF!
11 | Терпилицкое сельское поселение | Волосовского муниципального района | #REF!
12 | Волховское городское поселение | Волховского муниципального района | #REF!
13 | Сясьстройское городское поселение | Волховского муниципального района | #REF!
14 | Новоладожское городское поселение | Волховского муниципального района | #REF!
15 | Пашское сельское поселение | Волховского муниципального района | #REF!
16 | Колчановское сельское поселение | Волховского муниципального района | #REF!
17 | Староладожское сельское поселение | Волховского муниципального района | #REF!
18 | Всеволожское городское поселение | Всеволожского муниципального района | #REF!
19 | Сертоловское городское поселение | Всеволожского муниципального района | #REF!
20 | Кузьмоловское городское поселение | Всеволожского муниципального района | #REF!
21 | Дубровское городское поселение | Всеволожского муниципального района | #REF!
22 | Выборгское городское поселение | Выборгского района | #REF!
23 | Рощинское городское поселение | Выборгского района | #REF!
24 | Светогорское городское поселение | Выборгского района | #REF!
25 | Каменногорское городское поселение | Выборгского района | #REF!
26 | Гончаровское сельское поселение | Выборгского района | #REF!
27 | Селезнёвское сельское поселение | Выборгского района | #REF!
28 | Высоцкое городское поселение | Выборгского района | #REF!
29 | Гатчинское городское поселение | Гатчинского муниципального района | #REF!
30 | Коммунарское городское поселение | Гатчинского муниципального района | #REF!
31 | Сиверское городское поселение | Гатчинского муниципального района | #REF!
32 | Вырицкое городское поселение | Гатчинского муниципального района | #REF!
33 | Большеколпанское сельское поселение | Гатчинского муниципального района | #REF!
34 | Новосветское сельское поселение | Гатчинского муниципального района | #REF!
35 | Кингисеппское городское поселение | Кингисеппского муниципального района | #REF!
36 | Ивангородское городское поселение | Кингисеппского муниципального района | #REF!
37 | Котельское сельское поселение | Кингисеппского муниципального района | #REF!
38 | Фалилеевское сельское поселение | Кингисеппского муниципального района | #REF!
39 | Киришское городское поселение | Киришского муниципального района | #REF!
40 | Будогощское городское поселение | Киришского муниципального района | #REF!
41 | Кировское городское поселение | Кировского муниципального района | #REF!
42 | Отрадненское городское поселение | Кировского муниципального района | #REF!
43 | Мгинское городское поселение | Кировского муниципального района | #REF!
44 | Лодейнопольское городское поселение | Лодейнопольского муниципального района | #REF!
45 | Свирьстройское городское поселение | Лодейнопольского муниципального района | #REF!
46 | Аннинское городское поселение | Ломоносовского муниципального района | #REF!
47 | Виллозское городское поселение | Ломоносовского муниципального района | #REF!
48 | Кипенское сельское поселение | Ломоносовского муниципального района | #REF!
49 | Гостилицкое сельское поселение | Ломоносовского муниципального района | #REF!
50 | Лужское городское поселение | Лужского муниципального района | #REF!
51 | Заклинское сельское поселение | Лужского муниципального района | #REF!
52 | Толмачёвское городское поселение | Лужского муниципального района | #REF!
53 | Мшинское сельское поселение | Лужского муниципального района | #REF!
54 | Дзержинское сельское поселение | Лужского муниципального района | #REF!
55 | Скребловское сельское поселение | Лужского муниципального района | #REF!
56 | Оредежское сельское поселение | Лужского муниципального района | #REF!
57 | Володарское сельское поселение | Лужского муниципального района | #REF!
58 | Подпорожское городское поселение | Подпорожского муниципального района | #REF!
59 | Винницкое сельское поселение | Подпорожского муниципального района | #REF!
60 | Важинское городское поселение | Подпорожского муниципального района | #REF!
61 | Никольское городское поселение | Подпорожского муниципального района | #REF!
62 | Вознесенское городское поселение | Подпорожского муниципального района | #REF!
63 | Приозерское городское поселение | Приозерского муниципального района | #REF!
64 | Ромашкинское сельское поселение | Приозерского муниципального района | #REF!
65 | Плодовское сельское поселение | Приозерского муниципального района | #REF!
66 | Громовское сельское поселение | Приозерского муниципального района | #REF!
67 | Сланцевское городское поселение | Сланцевского муниципального района | #REF!
68 | Выскатское сельское поселение | Сланцевского муниципального района | #REF!
69 | Гостицкое сельское поселение | Сланцевского муниципального района | #REF!
70 | Тихвинское городское поселение | Тихвинского муниципального района | #REF!
71 | Шугозерское сельское поселение | Тихвинского муниципального района | #REF!
72 | Борское сельское поселение | Тихвинского муниципального района | #REF!
73 | Тосненское городское поселение | Тосненского района | #REF!
74 | Никольское городское поселение | Тосненского района | #REF!
75 | Форносовское городское поселение | Тосненского района | #REF!
76 | Красноборское городское поселение | Тосненского района | #REF!
77 | Фёдоровское городское поселение | Тосненского района | #REF!
78 | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский городской округ | Сосновоборский городской округ
Мгинское городское поселение
2018-11-07
№ п/п | Муниципальное образование/адресный перечень дворовых и общественных территорий | Вид общественного пространства | Виды работ | Стоимость работ по соглашению (рублей) | Стоимость работ по контракту (рублей) | Экономия (рублей) | Исполнитель работ | Дата подписания контракта, ДД.ММ.ГГГГ | Срок гарантийных обязательств по контракту (лет) | Дата начала работ, ДД.ММ.ГГГГ | Фактическая дата окончания работ, ДД.ММ.ГГГГ | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов (обязательно) |  | Информация о проведении публичных мероприятий ПО СЛУЧАЮ СДАЧИ/ПРИЁМКИ объекта благоустройства |  |  |  |  | Выполнение работ на ДД.ММ.ГГГГ (да)
[12 empty] | Вид участия (субботник, подготовительные работы и пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привелечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | Активная ссылка на сайт с информацией о проведении мероприятия | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
43 | Мгинское городское поселение
| Итого по дворовым территориям |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 56
1 | [10 empty] | 2018-09-15 | субботник | 5 | да | официальная приёмка дворовой территории ул. Мгинской Правды д. 9 | 56 | нет | http://mga.lenobl.ru | да
2
3
4
5
| Итого по общественным территориям |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 0
1 | [10 empty] | 2018-08-08 | субботник | 5 | нет |  | 0 | нет |  | да
2
3
4
5
Итого по дворовым и общественным территориям |  | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0