## XII
АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА капитального строительства и капитального ремонта объектов МО Мгинское городское поселение на 2017 год, финансируемая из средств местного бюджета
(тыс. руб.)
№ п.п. | Наименование и местонахождение объектов | Раздел, подраздел | Код целевой статьи | Код вида расходов | КОСГУ | План на 2017 г. |  |  | Итого | План 4 кв. 2017 г. |  |  | Итого | Факт 4 кв. 2017 г. |  |  | Итого | отклонения | Примечание
[6 empty] | обл. | фед. | местн. |  | обл. | фед. | местн. |  | обл. | фед. | местн.
1 | КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1.1 | КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
1.1-1 | Строительство системы водоснабжения д.Сологубовка и д.Лезье (в том числе проектные работы) | 0502 | 4V 0 01 S0660 | 414 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0502 | 4V 0 01 70660 | 414 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0502 | 4V 0 01 R0180 | 414 | 310 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 9999.9 | 0 | 0 | 9999.9 | 0.1
|  | 0502 | 4V 0 01 R0180 | 414 | 310 | 0 | 10450 | 0 | 10450 | 0 | 10450 | 0 | 10450 | 0 | 10449.9 | 0 | 10449.9 | 0.1
|  | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Авторский надзор | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 0 | 40.9 | 40.9 | 0 | 0 | 40.9 | 40.9 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 0
| Технический надзор | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Технологическое присоединение | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 0 | 959.1 | 959.1 | 0 | 0 | 959.1 | 959.1 | 0 | 0 | 959.1 | 959.1 | 0
| Разработка конкурсной документации для проведения технического надзора | 0502 | 4V 0 01 L0180 | 414 | 226 | 0 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 99.8 | 99.8 | 0
1.1-2 | Разработка ПСД на строительство газовой котельной мощностью 600 кВт. в п.Мга в т.ч. | 0502 | 98 9 09 82290 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Разработка ПСД на строительство газовой котельной мощностью 600 кВт. в п.Мга | 0502 | 98 9 09 82290 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Обследование крыши бани по ул.Пролетарская д.9 для разработки ПСД на строительство газовой котельной мощностью 600 кВт. в п.Мга | 0502 | 98 9 09 82290 | 414 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Распределительный газопровод по ул.Пушкинская, ул.Тосненская в г.п. Мга Кировского района в том числе: Изготовление технического паспорта и технического плана | 0502 | 09 0 02 80730 | 414 | 226 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Осуществление авторского надзора и технадзора по объекту: "Строительство системы водоснабжения д.Сологубовка и д.Лезье" | 0502 | 4V 0 01 80920 | 414 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 10000 | 10450 | 1134.8 | 21584.8 | 10000 | 10450 | 1134.8 | 21584.8 | 9999.9 | 10449.9 | 1134.8 | 21543.7 | 0.2
| ВСЕГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ |  |  |  |  | 10000 | 10450 | 1134.8 | 21584.8 | 10000 | 10450 | 1134.8 | 21584.8 | 9999.9 | 10449.9 | 1134.8 | 21543.7 | 0.2
2. | КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
2.1 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1 | ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
2.1.1-1 | Ремонт квартиры по адресу п.Старая Малукса, ул.Новоселов д.33, кв.106. Ремонт комнаты г.п.Мга, ул Спортивная д.13 кв.30 | 0501 | 98 9 09 15010 | 244 | 225 | 0 | 0 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | 245.5 | 245.5 | 0 | 0 | 245.5 | 245.5 | 0
2.1.1-2 | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома №100 по Комсомольскому проспекту в г.п. Мга | 0501 | 98 9 09 06810 | 634 | 242 | 0 | 0 | 184.6 | 184.6 | 0 | 0 | 184.6 | 184.6 | 0 | 0 | 184.6 | 184.6 | 0
| ИТОГО ПО ЖИЛИЩНОМУ ФОНДУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 430.1 | 430.1 | 0 | 0 | 430.1 | 430.1 | 0 | 0 | 430.1 | 430.1 | 0
2.1.2 | БЛАГОУСТРОЙСТВО
2.1.2.-1 | Осушение канав по адресу: г.п.Мга ул.Челюскинцев, ул.Сосновая, от ул.Связи до д.№13 по ул.Спортивная | 0503 | 78 0 01 15370 | 244 | 225 | 0 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0 | 0 | 115.8 | 115.8 | 0
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, из них:
2.1.3-1 | Капитальный ремонт котла ДКВР- 2,5/13 в пос. Старая Малукса Кировского муниципального района Ленинградской области | 0502 | 98 9 09 S2120 | 243 | 225 | 0 | 0 | 376.3 | 376.3 | 0 | 0 | 376.3 | 376.3 | 0 | 0 | 376.3 | 376.3 | 0 | экономия после проведения конкурсных процедур
|  | 0502 | 98 9 09 72120 | 243 | 225 | 3576.3 | 0 | 0 | 3576.3 | 3576.3 | 0 | 0 | 3576.3 | 3540.3 | 0 | 0 | 3540.3 | 36
2.1.3-2 | Замена участка магистральной тепловой сети от ТК-5 до ТК-10 (котельная по ул. Маяковского, 4а), г.п.Мга; Ремонт участка ТС и ГВС от ТК-5 до жилого дома № 48 по шоссе Революции, г.п.Мга | 0502 | 7Р 1 01 S0160 | 244 | 225 | 0 | 0 | 413.9 | 413.9 | 0 | 0 | 413.9 | 413.9 | 0 | 0 | 413.9 | 413.9 | 0
|  | 0502 | 7Р 1 01 70160 | 244 | 225 | 7289.4 | 0 | 0 | 7289.4 | 7289.4 | 0 | 0 | 7289.4 | 7289.4 | 0 | 0 | 7289.4 | 0
| ИТОГО ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 10865.7 | 0 | 906 | 11771.7 | 10865.7 | 0 | 906 | 11771.7 | 10829.7 | 0 | 906 | 11735.7 | 36
| ВСЕГО ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ |  |  |  |  | 10865.7 | 0 | 1336.1 | 12201.8 | 10865.7 | 0 | 1336.1 | 12201.8 | 10829.7 | 0 | 1336.1 | 12165.8 | 36
2.3 | КУЛЬТУРА
2.3-1 | Капитальный ремонт зрительного зала, в том числе замена оборудования и зрительскиз кресел МКУК "КДЦ Мга", расположенного по адресу: п.Мга, ул.Спортивная д.4 | 0801 | 10 1 01 70350 | 243 | 225 | 6279.4 | 0 | 0 | 6279.4 | 6279.4 | 0 | 0 | 6279.4 | 6279.4 | 0 | 0 | 6279.4 | 0
|  | 0801 | 10 1 01 S0350 | 243 | 225 | 0 | 0 | 6279.4 | 6279.4 | 0 | 0 | 6279.4 | 6279.4 | 0 | 0 | 6279.4 | 6279.4 | 0
| ИТОГО ПО ПРОЧИМ ОБЪЕКТАМ |  |  |  |  | 6279.4 | 0 | 6279.4 | 12558.8 | 6279.4 | 0 | 6279.4 | 12558.8 | 6279.4 | 0 | 6279.4 | 12558.8 | 0
| ИТОГО ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ |  |  |  |  | 17145.1 | 0 | 7615.5 | 24760.6 | 17145.1 | 0 | 7615.5 | 24760.6 | 17109.1 | 0 | 7615.5 | 24724.6 | 36
| ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 27145.1 | 10450 | 8750.3 | 46345.4 | 27145.1 | 10450 | 8750.3 | 46345.4 | 27109 | 10449.9 | 8750.3 | 46268.3 | 36.2
Глава администрации С.К.Соколовский
исп. 56-963
Ладышева Н.В.