## Исходные (hidden)
Дворовые территории
№ п/п | Наименование муниципального образования | Адрес | Вид общественного пространства (парк, сквер, пешеходная зона, бульвар, аллея, пляж, площадь, фонтан, обустройство памятных мест, набережная, обустройство зон отдыха у водоемов | Площадь территории, м2 | Виды работ | Стоимость работ по соглашению (рублей) | Стоимость работ по контракту (рублей) | Экономия (рублей) | Исполнитель работ | Дата подписания контракта, ДД.ММ.ГГГГ | Срок гарантийных обязательств по контракту (лет) | Дата начала работ, ДД.ММ.ГГГГ | Дата окончания работ, ДД.ММ.ГГГГ | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | Выполнение работ
[14 empty] | Вид участия (субботник и пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привелечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | Активная ссылка на сайт с информацией о проведении мероприятия | Работы завершены (да) | Работы ведутся (да) | Работы не начаты (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| Бокситогорское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Красных Следопытов, д. 5 |  |  | ремонт а/б покрытия, установка скамеек и урн, озеленение, восстановление ж/б лестниц, устройство пешеходных дорожек, | 4494067.22 | [17 empty] | нет | да | да
2 |  | ул. Южная, д. 13/1 |  |  | ремонт а/б покрытия, установка скамеек и урн, озеленение, восстановление ж/б лестниц, устройство пешеходных дорожек, восстановление ливневой канализации | 5145043.35 | [17 empty] | нет | да | да
3 |  | ул. Садовая, д. 13 |  |  | ремонт а/б покрытия, установка скамеек и урн, установка детского городка, озеленение, устройство пешеходных дорожек | 4130236.82 | [17 empty] | нет | да | да
4 |  | ул. Павлова, д. 8 (подъезды 8-9) |  |  | ремонт а/б покрытия, установка скамеек и урн, озеленение, устройство пешеходных дорожек | 3799911.32 | [17 empty] | нет | да | да
| Ефимовское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | 1-й микрорайон, д. 2-5 |  |  | ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство автомобильной парковки, устройство малых архитектурных форм, установка спортивног оборудования | 3631595.45
| Бегуницкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Бегуницы, д. 23-26 |  |  | устройство детской площадки, устройство пешеходных дорожек и парковок | 4512440
| Изварское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Извара, д. 2 |  |  |  | 5200000
| Сельцовское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Сельцо, д. 8, д. 18 |  |  | асфальтобетонное покрытие проезжей части, установка бетонного бортового камня, устройство набивного покрытия, устройство дренажного колодца, демонтаж опор, монтаж опор, установка газонного ограждения, игровой комплекс КСИЛ, озеление, посадка деревьев, озеленение, устройство газона | 5691667
| Сабское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Большой Сабск, д. 1-3, д. 9-10 |  |  | устройство автостоянки, игровых, спортивных, детских площадок, зон отдыха, газонов, пешеходных дорожек | 4124949.6
| Каложицкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Каложицы, д. 16, д. 19-21 |  |  | озеленение территории, посадка деревьев, кустарников посев газонов, установка скамеек урн, устройство площадок для автотранспорта, оборудование детских площадок, оборудование игровых комплексов посадка деревьев кустарников посев газонов, установка скамеек урн, устройство площадок для автотранспорта, оборудование детских площадок, оборудование игровых комплексов | 2123720
2 |  | д. Ущевицы, д. 19, д. 21-22 |  |  | озеленение территории, посадка деревьев кустарников посев газонов, установка скамеек урн, устройство площадок для автотранспорта, оборудование детских площадок, оборудование игровых комплексов | 2123720
| Терпилицкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Терпилицы, д. 4, д. 9 |  |  | установка детского игрового оборудования | 5500000
| Волховское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Расстанная, д. 4, д. 6 |  |  | ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня, устройство детской игровой площадки, устройство уличного освещени, озеленение, установка ограждения | 7368425.56
| Сясьстройское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Петрозаводская, д. 2-3 |  |  | ремонт асфальтобетоного покрытия проезда вдоль дома, МАФ у парадных, устройство парковок,освещения, устройство пешеходных дорожек, озеленение, спортивная площадка | 3157900
2 |  | ул. Советская, д. 30, д. 32 |  |  | ремонт асфальтобетоного покрытия проезда вдоль дома,устройство парковок,освещения, пешеходная дорожка вдоль д.32, дорожки к парадным, демонтаж старого оборудования, благоустройства детской площадки, монтаж нового оборудования, МАФ | 3157900
| Новоладожское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Черокова, д. 4а |  |  | устройство оснований и покрытий, устройство пешеходного ограждения, озеленение благоустраиваемой территории | 2869204
2 |  | микрорайон «А», д. 11 |  |  | устройство оснований и покрытий, устройство пешеходного ограждения, озеленение благоустраиваемой территории | 2514776
| Колчановское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | микрорайон Алексино, д. 7, д. 10-11 |  |  | земляные работы, детские площадки, тротуар, скамьи у подъездов | 3200000
| Пашское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Советская, д. 181, д. 183, д. 185, д. 191 |  |  | валка деревьев, корчевка пней и кустарника, земляные работы, подготовлена плащадка по покрытие из резиновой крошки, подготовлена площадка под покрытие из тротуарной плитки, устройство покрытий из тротуарной плитки, монтаж баскетбольной стойки, установка металлических столбов (ограждение баскетбольной площадки) | 4150000
| Староладожское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Советская, д. 6, д. 15-17, д. 19 |  |  | устройство тротуарной плитки, асфальтовое покрытие, покрытие из резиновой плитки, площадка из гранитной крошки, площадка из кирпичной крошки, устройство ограждения | 5154640
| Всеволожское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Боровая, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22 |  |  |  | 3000000
| Выборгское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Гагарина, д. 21 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, благоустройство, установка МАФ, организация освещения | 3559740.16
2 |  | пр. Ленина, д. 22-24, д. 28, ул. Мира, д. 3 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, обустройство газона, благоустройство, установка МАФ, организация освещения, установка контейнерной площадки | 11230097.99
3 |  | Ленинградское шоссе, д. 41 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, устройство газона, устройство детской площадки, установка МАФ, организация освещения | 12800400.37
4 |  | ул. Гагарина, д. 33 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, благоустройство, установка МАФ, организация освещения | 3649250.74
5 |  | ул. Кировские Дачи, д. 6-3а |  |  | ремонт дорог, проездов и площадок, устройство новых проездов, парковок, тротуаров, мостика, устройство детских и спортивных площадок, установка МАФ, освещение, благоустройство | 13237354.07
| Светогорское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Спортивная, д. 6 |  |  | асфальтирование, освещение, МАФ, устройство детской площадки | 6999999.99
2 |  | п. Лесогорский, ул. Труда, д. 1-3 |  |  | асфальтирование, освещение, МАФ, устройство детской площадки | 3650000.01
3 |  | д. Лосево, ул. Новая, д. 6-8 |  |  | асфальтирование, освещение, МАФ, устройство детской площадки | 4750000
| Каменногорское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | Ленинградское шоссе, д. 83, д. 85 |  |  | асфальтирование, озеленение, освещение, установка детского и спортивного оборудования | 13200385
| Гончаровское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Центральная, д. 9-10, д. 15, ул. Школьная, д. 16 |  |  |  | 3600000
| Селезнёвское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Центральная, д. 8, д. 8а |  |  | асфальтобетонное покрытие дворовой территории, наружное освещение, малые архитектурные формы, озеленение, дренаж, спортивное оборудование, прочие работы (набивные дорожки, валка деревьев, спортивная площадка 10.5х10.5 м), мусор | 5675000
| Гатчинское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | бульвар Авиаторов, д. 3 к.1-3 к. 3 |  |  | устройство асфальтового покрытия, устройство тротуара, установка бортового камня, устройство детской площадки, установка скамеек и урн, устройство газонов с посевом, ремонт освещения, установка камер видеонаблюдения, установка газонных ограждений, посадка деревьев и кустарников | 14739200
| Сиверское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. 123 Дивизии, д. 1, д. 9 |  |  | парковочная зона, тротуары, площадка для отдыха, детская площадка с каучуковым покрытием, детская площадка с каучуковым покрытием, ограждение металлическое, ремонт ж/б ограждения площадки мусоросборника, монтаж малых архитектурных форм, разметка, дорожные знаки | 5785737
| Вырицкое городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Оредежская, д. 4 |  |  | ремонт дворового покрытия, освещение, установка скамеек и урн, демонтаж и устройство нового газона, парковка, пешеходная дорожка, газонные ограждения | 2650288
2 |  | ул. Соболевского, д. 38 |  |  | ремонт покрытия дворового проезда, посадка кустарников, газон, парковка, газонное ограждение | 2478018
| Большеколпанское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. 30 лет Победы, д. 17, д. 19 |  |  | демонтажные работы, прочистка от мелколесья, устройство посевного газона, устройство мощения из тротуарной плитки брусчатка, устройство мощения из тротуарной плитки иммитирующей средневековый камень, устройство островков мощения из тротуарной плитки с фактурной поверхностью, устройство мощения из природного камня, устройство резинового (каучукового) покрытия, устройство набивного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия, установка бортового камня БР100.20.8, БР100.30.15, установка газонного ограждения, посадка кустарников в двухрядную живую изгородь, посадка кустарников в трехрядную живую изгородь, групповая посадка деревьев, посадка кустарников группами, установка и стоимость МАФ, ограждение площадки для стритбола, установка и стоимость контейнерной площадки, замена светильников на существующих опорах | 6561199.19
| Новосветское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 1, д. 2 |  |  | ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда, устройство пешеходной дорожки от д. 1, подход к детской площадке от д. 1, парковка у д. 1-2, зона отдыха у д. 2, ограждение детской площадки и пешеходное, замена светильника на энергосберегающий светильник, установка скамеек, урн и вазонов у подъезда | 2315541.01
2 |  | п. Торфяное, ул. Южная, д. 8а |  |  | ремонт дворовых проездов, установка бортовых камней, устройство уличного дворового освещения, установка скамеек, установка урн, установка вазонов, пешеходное ограждение | 858622.01
3 |  | п. Пригодный, ул. Ленэнерго, д. 3 |  |  | ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда, зона отдыха, ограждение пешеходное, замена светильника на энергосберегающий светильник, установка скамеек, урн и вазонов | 496541.99
| Кингисеппское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | Большой Бульвар, д. 4, д. 6, д. 8, Крикковское шоссе, д. 18, Ковалевского, д. 2 |  |  | ремонт дворового проезда с устройством парковки для машин, детской площадки, обеспечение освещения дворовой территории, озеленение с посадкой деревьев, установка скамеек, урн | 10809123
2 |  | ул. Иванова, д. 21, д. 23, ул. Большая Советская, д. 6а |  |  | ремонт дворового проезда с устройством пешеходной дорожки, парковки для машин, ремонт детской площадки, обеспечение освещения дворовой территории, озеленение с посадкой и удалением деревьев, установка скамеек, урн | 7164474
3 |  | ул. Жукова, д. 12, д. 14, ул. 1-я Линия д. 64, 2-я Линия, д. 49, д. 49а |  |  | ремонт дворового проезда с устройством пешеходных дорожек, детской площадки, обеспечение освещения дворовой территории, озеленение, установка урн, скамеек | 6910679
| Котельское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Котельский, д. 4-6 |  |  | установка урн, скамеек, беседок, детская площадка, парковка | 6350000
| Фалилеевское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Фалилеево, д. 12 |  |  | разборка покрытий и оснований асфальбетонных, земляные работы (разработка грунта и погрузка на самосвалы, перевозка грунта) | 3175000
| Кировское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. бульвар Партизанской Славы, д. 8, д. 12, д. 14 |  |  | ремонт внутридворовых проездов,установка скамеек, установка урн, озеленение, обустройство автомобильных парковок, детская площадка, спортивная площадка | 5263160
| Мгинское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Мгинской Правды, д. 9 |  |  | устройство детской площадки с покрытием и ограждением (дворовой проезд, автопарковка) | 5920200
| Лодейнопольское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Гагарина, д. 9, д. 11, д. 13, ул. Володарского, д. 30 |  |  |  | 13864424.98
2 |  | пр. Ленина, д. 42 |  |  |  | 2847510.02
| Свирьстройское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Парковая, д. 15, ул. Парковая, д. 17 |  |  | обустройство уличными спортивными тренажерами, качелями, беседками, информационным стендом, теннисным столом дворовой территории,Устройство парковки между домами дворовой территории,замена уличного освещения,спил аварийного дерева, | 1229040.74
2 |  | ул. Ленина, д. 7 |  |  | обустройство вазонами, скамейками, летним столом со скамейками дворовой территории, ремонт дворовых проездов на территории, замена уличного освещение | 878854
| Гостилицкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Школьная, д. 7, д. 11, д. 12 |  |  | установка бортовых камней, внутриквартальные проезды, детская площадка (увеличение геометрических размеров), детская площадка (отсыпка существующего покрытия), волейбольная площадка, площадка для отдыха, набивные дорожки, восстановление газона, ограждение, устройство детских площадок, монтаж двух металлических стоек для волейбольной площадки, наружное освещение | 4123720
| Лужское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | пр. Урицкого, д. 64, д. 66 |  |  | замена столбов освещения, организация тротуаров, установка детской площадки с резиновым покрытием, озеленение, установка оцинкованного газонного ограждения, установка скамеек, урн и велопарковок, ремонт входных групп, установка контейнеров заглубленного типа | 8000007.23
2 |  | пр. Володарского, д. 36 |  |  | замена столбов освещения,организация тротуаров в прогулочной зоне, установка детской площадки с резиновым покрытием, установка оцинкованного газонного ограждения, установка скамеек, урн и велопарковок, ремонт входных групп, организация дополнительных парковочных мест, озеленение | 10500009.7
| Заклинское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Новая, д. 20, д. 24, д. 26 |  |  | устройство контейнерной площадки с погружными контейнерами – 1 площадка с тремя погружными контейнерами и автономной системой пожаротушения, устройство автомобильной парковки – 3 автомобильных парковки, установка парковых скамеек, установка урн, реконструкция освещения с заменой опор, реконструкция проезда к дворовой территории, устройство пешеходных дорожек и дорожек к подъездам, устройство газонов | 3150000
| Дзержинское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Новая, д. 4а, д. 4, д. 6 |  |  | ремонт асфальтового покрытия, пешеходных дорожек, ремонт и замена урн, скамеек, восстановление газона, замена канализационных колодцев, установка малых архитектурных форм (сказочные герои) | 2488033.54
| Скребловское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | п. Скреблово, д. 20 |  |  |  | 4011859
| Оредежское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Ленина, д. 4, ул. Карла Маркса, д. 9-10 |  |  | установка урн, скамеек, асфальтирование дворовых проездов | 408842.79
2 |  | ул. Ленина, д. 10, д. 12, ул. Карла Маркса, д. 12 |  |  | установка урн, скамеек, асфальтирование дворовых проездов | 375369.05
| Вознесенское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Молодежная, д. 12 |  |  | установка бортовых камней, асфальтовое покрытие, набивное покрытие, укладка тротуарной и каменной плитки, устройство геопарковки, посев газона, устройство фундаментных плит, засыпка теплотрассы, установка скамеек, урн и светильников, закупка, поставка и установка детского ингрового и спортивного оборудования площадок, установка металлического ограждения площадок | 3475000
| Приозерское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Суворова, д. 29 |  |  | ремонт дворового проезда, ремонт парковки, организация тротуара и уличного освещения, установка скамеек и урн. | 2463547.85
2 |  | ул. Суворова, д. 35 |  |  | ремонт дворового проезда, ремонт парковки, организация тротуара и уличного освещения, установка скамеек и урн | 4922253.58
3 |  | ул. Чапаева, д. 28 |  |  | ремонт дворового проезда, ремонт парковки, организация тротуара и уличного освещения, установка скамеек и урн, посадка деревьев. | 3558221.74
| Ромашкинское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Ногирская, д. 5-6, д. 32-33 |  |  | ремонт дворовых проездов, обустройство тротуаров, обустройство газонов, обустройство дренажной системы, установка дорожной неровности, установка ограждения, уличное освещение, устновка урн, установка скамеек | 4336488.13
| Плодовское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Центральная, д. 1-3 |  |  | устройство асфальтобетонного покрытия, устройство резинового покрытия детской площадки, устройство покрытий набивных, устройство газона и посадка деревьев, установка ограждений, установка бортовых камней в зоне проездов и в зоне тратуаров, установка скамеек, установка урн, устройство сети освещения | 3092783.51
2 |  | ул. Центральная, д. 1,2,3 (1 и 2 этап) 2 этап |  |  |  | 2061855.67
| Сланцевское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Ломоносова, д. 26-34, ул. Маяковского, д. 11, д. 13 |  |  | внутридворовой проезд, установка МАФ, снос деревьев, сопутствующие работы | 5160218.06
2 |  | ул. Дзержинского, д. 32 |  |  | внутридворовой проезд, установка МАФ, снос деревьев, | 681700.26
3 |  | ул. Свердлова, д. 31 |  |  | внутридворовой проезд, установка МАФ, снос деревьев, сопутствующие работы | 1897184.67
4 |  | ул. Ленина, д. 28/2 |  |  | внутридворовой проезд, парковки, тротуар и подходы к дому, площадка для отдыха, устройство контейнерной площадки, благоустройство, установка скамеек и урн, снос деревьев, освещение, сопутствующие работы | 3502455.67
5 |  | ул. Ломоносова, д. 25, пер. Пионерский, д. 3 |  |  | внутридворовой проезд, установка МАФ, устройство контейнерной площадки, снос деревьев, озеленение, водопропускные трубы | 2013913.79
| Выскатское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Выскатка, ул. Садовая, д . 1, д. 20, д. 24 |  |  | укладка тротуарной плитки у подъездов, детская площадка, асфальтовая дорожка, дорожки и площадки из отсева, устройство бортового камня, ограждение, устройство газона, разборка детских площадок, устройство детских площадок | 5155000
| Гостицкое сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Гостицы, д. 3а-5-1 |  |  | лестничные марши, основание детской площадки, дорожки из отсева, уширение, устройство бортового камня, контейнерная площадка, ограждения, устройство газона, устройство детской площадки, освещение | 4137531.25
| Шугозерское сельское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Северная, д. 2 |  |  | укладка бордюрного камня, посев газона, установка урн, установка скамеек, укладка асфальта, устройство набивных дорожек | 4216820
| Борское сельское поселение_Тихв | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | д. Бор, д. 8-9, д. 12 |  |  | ремонт дворовых проездов, установка бордюрного камня, установка урн, установка скамеек, установка детских игровых комплексов, установка газонных ограждений, устройство детской площадки | 2118940
| Тосненское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Блинникова, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, ул. Максима Горького, д. 17, д. 19, д. 21, д. 23, д. 25 |  |  |  | 9632000
| Форносовское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | ул. Советская, д. 8, д. 10, ул. Шаронова, д. 3-5 |  |  | ремонт дворовых проездов, установка ограждения, посев газона, освещение, установка детской площадки | 5000000
| ИТОГО по дворовым территориям |  |  | 0 | 118 | 368183793.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Общественные территории
| Бокситогорское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | Сквер по ул. Павлова (от ул. Школьная до ул. Комсомольская) | сквер |  | установка скаммек и урн; озеленение (посадка кустарников, деревьев, многолетних цветов); устройство пешеходных дорожек; устройство освещения; устройство дренажа | 25167583.4
| Пикалёвское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | МУК ДК г. Пикалёво (2 этап) | сквер, пешеходная зона |  | валка деревьев, разделка древесины, корчевка пней, расчистка площадей от кустарников, демонтаж и монтаж ограждений, разборка асфальтобетонных и бетонных покрытий, устройство покрытия из бетонной тротуарной плитки, работы по устройству дорожек с набивным покрытием, устройство пандуса, замена опор наружногоосвещения, установка светодиодных светильников,монтаж сцены и флагштока, вывозка мусора | 11052700
| Ефимовское городское поселение | #VALUE! | #VALUE!
1 |  | Площадь около ДК п. Ефимовский | площадь |  | устройство набивного покрытия, устройство малых архитектурных форм, установка детского игрового оборудования | 1000004.55
| Волосовское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A143:A144
1 |  | ул. Красных Командиров | пешеходная зона, сквер |  | восстановление а/б покрытия, замена мбордюрного каменя, восстановление газонов, установка МАФ | 16322474.9
2 |  | Входная группа парка Велес | парк |  | восстановление а/б покрытия, замена бордюрного каменя, восстановление газонов, установка МАФ | 7920121.06
| Большеврудское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A146:A146
1 |  | д. Большая Вруда, ул. Спортивная д. 5 | устройство хоккейной площадки |  |  | 5154639.18
| Волховское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A148:A148
1 |  | Бульвар Молодежный | бульвар |  | ремонт асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня, устройство тротуара,установка малых архитектурных форм, устройство уличного освещени, озеленение, установка ограждения | 21052644.44
| Всеволожское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A150:A150
1 |  | мкр. Южный, д. 298 (от ул. Аэропортовская до ул. Народная) | обустройство спортивной площадки |  |  | 37999290
| Сертоловское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A152:A154
1 |  | Аллея сказок | аллея |  | устройство площадок с покрытием из тротуарной плитки, устройство дорожек с покрытиями из отсева, устройство оснований под игровой комплекс, установка декоративных элементов благоустройства | 5333333
2 |  | Сквер у глобуса | сквер |  | устройство площадок с покрытием из тротуарной плитки, устройство парковок с покрытием из асфальта, устройство экопарковки, выполнение работ по озеленению, устройство декоративного ограждения, установка декоративных элементов благоустройства | 6400000
3 |  | Школьный сквер | сквер |  | разборка тротуара с асфальтовым покрытием, устройство площадок с покрытием из тротуарной плитки, устройство дорожек с покрытиями из отсева, выполнение работ по озеленению, установка декоративных элементов благоустройства | 4266667
| Кузьмоловское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A156:A156
1 |  | ул. Молодежная | площадь |  | устройство тротуарной плитки, устройство бортовых камней, установка садовых фонарей, озеленение, устройство газонов, устройство насыпной клумбы, посадка кустарников, установка парковых скамеек и урн, установка ограждения, установка закладных деталей под новогоднюю ель, прочие работы (погрузочные работы, вывоз мусора) | 7649769.61
| Дубровское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A158:A158
1 |  | Парк им. 330 стрелкового полка | парк, площадь |  | устройство тропинок, установка МАФ, освещение | 15750000
| Выборгское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A160:A160
1 |  | Сквер Молодежи | сквер |  | устройство наружного освещения, наружного видеонаблюдения, обустройство канализации | 29207386.67
| Рощинское городское поселение | #VALUE!
1 |  | Парковая зона по ул. Советская | парк |  | благоустройство | 28047917
2 |  | Пешеходная зона от моста р. Нижняя до Железнодорожного вокзала | пешеходная зона |  | благоустройство | 27619083
| Светогорское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A165:A165
1 |  | Городской парк | городской парк |  | устройство плитки вокруг фонтана, газон | 5652700
| Высоцкое городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A167:A167
1 |  | Сквер Центральный |  |  |  | 13882870.81
| Гатчинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A169:A170
1 |  | Сквер «Сирень. Пять лепестков счастья» | сквер |  | установка светового артобъекта, устройство набивного покрытия, устройство тротуара, установка бортового камня, ремонт освещения, устройство велопарковки, установка качелей, установка скамеек, диванов и урн, устройство газонов с посевом, посадка деревьев и кустарников | 5191163
2 |  | ул. Соборная | пешеходная зона |  | проектные работы для благоустройства: разработка экскизного проекта, разработка проектной и рабочей документации для благоустройства территории | 6389637
| Коммунарское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A172:A172
1 |  | Яблоневый сад, у ФОК «Олимп» | обустройство зон отдыха у водоемов |  | подготовительные работы, озеленение, устройство кирпичных диванов с цветниками, беседок, дорожек, установка пергол, скамеек, урн, освещение | 15790000
| Сиверское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A174:A175
1 |  | Мемориал «Строганов мост» | обустройство памятных мест |  | парковочная площадка, набивная дорожка из гранитного отсева,ремонт покрытия дорожки вокруг мемориала, установка информационных щитов, освещение памятника | 2131983
2 |  | д. Белогорка, ул. Спортивная, д. 2 | обустройство зон отдыха |  | ремонт комплексной спортивной площадки, устройство пешеходной щебеночной дорожки, выполнение электромонтажных работ по устройству освещения футбольного поля, устройство сетчатого ограждения футбольного поля; установка готовых модулей трибун на футбольном поле | 3082280
| Вырицкое городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A177:A177
1 |  | ул. Соболевского, д. 44 | место отдыха взрослых и детей |  | устройство детского игрового комплекса, песочница, очистка территории от кустарника, монтаж спортивного оборудования | 1442869
| Большеколпанское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A179:A179
1 |  | ул. 30 лет Победы, д. 5 | парк |  | устройство посевного газона,устройство мощения из тротуарной плитки брусчатка, установка бортового камня БР100.20.8, установка и стоимость МАФ, установка контейнерной площадки, посадка кустарников в однорядную живую изгородь, посадка кустарников в трехрядную живую изгородь, одиночные деревьев, замена светильников на существующих опорах | 2038800.81
| Новосветское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A181:A181
1 |  | п. Новый Свет, д. 12 | площадка |  | посев газонов и посадка деревьев, создание парковочной зоны: брусчатка, создание тротуаров и площадок: брусчатка, озеленение | 2638035.99
| Кингисеппское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A183:A185
1 |  | пр. Карла Маркса, д. 6 | сквер |  | устройство пешеходной зоны, ремонт проезда, газона, обеспечение освещения и озеленение территории | 2114198
2 |  | Крикковское шоссе, д. 6а | сквер |  | ремонт пешеходных дорожек, газона; обеспечение освещения общественной территории, установка скамеек, урн | 901526
3 |  | Памятник "Славы" | обустройство памятных мест |  | устройство пешеходных дорожек, ремонт газона, обеспечение освещения общественной территории | 800000
| Ивангородское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A187:A187
1 |  | Кингисеппское шоссе, д. 26, д. 28, д. 30 |  |  |  | 21052640
| Киришское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A189:A189
1 |  | Сквер Поколений | сквер |  | устройство тротуарной плитки, посадка деревьев и кустарников, установка скамеек, установка урн, устройство площадки для автотранспорта в асфальте, устройство цветочного комплекса, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов, посев травы, устройство пешеходных дорожек в плитке | 23010350
| Будогощское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A191:A191
1 |  | ул. Советская | площадь |  | демонтажные работы, земляные работы, установка знаков ПДД, установка малых архитектурных форм, установка бортовых камней и устройство дренажа, устройство новых покрытий, установка ограждения, установка плит тактильных для МГН | 13160730
| Кировское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A193:A193
1 |  | Зона отдыха у воды | зона отдыха у воды |  | планировка территории,обустройство дорожки, урны, скамейка,освещение, песочный дворик, площадка для барбекю | 10526320
| Отрадненское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A195:A195
1 |  | Берег реки Нева | обустройство зон отдыха у воды |  | устройство тротуарных дорожек и площадок из тротуарной плитки; устройство основания под покрытие из резиновых ковриков; ограждения, устройство бетонных лестниц; газоны, деревья, кустарники; вырубка и обрезка деревьев; освещение; ограждения, мосты, композиция с камнями; монтаж детского оборудования, МАФ; | 16000000
| Мгинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A197:A197
1 |  | ул. Железнодорожная (от ул. Связи до ул. Дзержинского) | пешеходная зона |  | устройство тротуара из плитки | 1229800
| Лодейнопольское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A199:A199
1 |  | Набережная в районе памятника Петру I (1 очередь) |  |  |  | 11709124.99
| Свирьстройское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A201:A201
1 |  | Сквер по проспекту Кирова | сквер |  | устройство сцены, валка деревье, планировка территории, устройство площадки из щебня и установка бордюрного камня, ограждение площадки, наружное освещение, установка детского городка и мини- тренажеров, ограждение спортивной площадки | 1050000
| Аннинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A203:A204
1 |  | п. Новоселье, Набережная реки Кикенка | сквер |  | устройство дренажа, пешеходных дорожек, площадки с мощением, с набивным покрытием, с резиновым покрытием, озеленение, освещение, установка малых арх.форм и оборудования, устройство катальной горки, роликовой дорожки, основания фонтана, инженерных сетей для фонтана | 10500000.5
2 |  | Сквер в п. Аннино, ул. 10-й пятилетки, д. 4 | сквер |  | устройство дренажа, отсевных площадок и пешеходных дорожек, площадки с мощением, площадки с резиновым покрытием, озеленение, освещение, установка малых арх.форм и оборудования | 5999999.5
| Виллозское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A206:A206
1 |  | д. Малое Карлино Центр культуры и досуга | площадь |  | демонтаж асфальтобетонного покрытия, бордюров, работы по укреплению канав, подготовка котлована, засыпка песка, засыпка щебня, разводка кабеля электрического | 24791155.72
| Кипенское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A208:A208
1 |  | Ропшинское шоссе, д. 11, д. 3А, д. 7 | площадь |  | освещение, проезды, газон, тротуары, ограждение, урны, скамейки, песочница, пешеходные дорожки | 6178540.77
| Лужское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A210:A211
1 |  | Заречный парк |  |  |  | 4000003.07
2 |  | Центральная набережная | парк |  | организация спортивного пространства (скейт-парка) для занятий на роликах, скейтах, велосипедах bmx, установка ограждения, установка трибун, устройство водоотвода | 7134152.68
| Толмачёвское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A213:A213
1 |  | ул. Толмачева, д. 19 | площадь |  | установка урн, скамеек, устройство пешеходной дорожки | 3157900
| Мшинское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A215:A215
1 |  | ул. Комсомольская, д. 3, корп. 2 | детская и спортивная площадки |  | земляные работы, устройство набивных покрытий, монтаж обрудования, устройство покрытия из резиновой крошки и ограждения детской и спортивной площадки | 3467830
| Дзержинское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A217:A217
1 |  | Торговая площадь по ул. Центральная | площадь |  | асфальтирование, установка малых архитектурных форм: вазоны, скамьи, урны, фонари, установка торговых палаток, установка сцены | 1902794.84
| Оредежское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A219:A219
1 |  | ул. Ленина, д. 10в, ул. Карла Маркса, д. 11а-12б | сквер |  | установка урн, скамеек, устройство пешеходной дорожки | 794738.17
| Володарское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A221:A221
1 |  | п. Володарское, д. 1-4а | зона массовых общественных мероприятий, игровая площадка |  | подготовительные работы (демонтаж, монтаж оборудования), разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы, устройство металлических пешеходных ограждений, устройство внутриквартальных щебеночных дорожек и площадок, окраска металлических огрунтованных поверхностей, устройство фундаментных плит железобетонных, монтаж стационарных конструкций сцены, устройство МАФ | 3600775.9
| Подпорожское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A223:A223
1 |  | Городская площадь | площадь |  | демонтажные работы, установка бортовых камней, асфальтовое покрытие, отмостка, тротуарная плитка, каменная плитка, брусчатка, ж/б конструкции, облицовка каменной плиткой, освещение | 24313500
| Винницкое сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A225:A225
1 |  | ул. Советская, пешеходная зона (от почты до магазина «Надежда») | пешеходная зона |  | устройство тротуара, установка скомеек и урн | 1890000
| Важинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A227:A227
1 |  | Сценическая площадка ул. Школьная, д. 6 | площадь |  | асфальтирование дворового проезда, установка наружного освещения, установка малых форм, посев газона, установка ограждений, корчевка деревьев, подготовка основания, устройство площади, устройство фундаментных плит ж/б, утилизация отходов, ремонт площади | 2700000
| Никольское городское поселение_Подп | #VALUE! | 'Исходные'!A229:A229
1 |  | Центральная детская площадка | детская игровая площадка |  | подготовка основания, установка бортовых камней, асфальтное покрытие, набивное покрытие, устройство газонов, установка МАФ, установка десткого игрового оборудования | 2651570
| Приозерское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A231:A231
1 |  | Пешеходная зона по ул. Гастелло-Чапаева | пешеходная зона |  | ремонт асфальтобетонного покрытия, с установкой дорожных знаков, устройство пешеходной дорожки из тратуарной плитки, устройство детской площадки с резиновым покрытием, устройство автомобильной стоянки из газонной решетки, устройство уличного освещения, устройство газона, установка скамеек, урн и ограждений | 13266507.83
| Громовское сельское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A233:A233
1 |  | ул. Строителей, д. 5, д. 6 | обустройство детской площадки |  | парковка, освещение, установка урн, установка скамеек, установка вазонов, установка детского игрового оборудования, установка веревочного парка | 3092800
| Сланцевское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A235:A235
1 |  | ул. Зеленая, МОУ «Сланцевская СОШ № 6» | пешеходная зона, зона отдыха |  | тротуар, дорога, укладка стальной трубы гильза через дорогу, озеленение, освещение, пешеходные дорожки, площадки, оборудование | 10904424.55
| Сосновоборский городской округ | #VALUE! | 'Исходные'!A237:A238
1 |  | ТРК «Галактика» | сквер |  | демонтажные работы,земляные работы, тротуар вдоль ул.Космонавтов, пешеходная дорожка,проезд, временная парковка, тротуары со стороны ул.Солнечная, обустройство пешеходного перехода, освещение, перенос кабеля связи, канализация, озеленение, малые архитектурные формы (кинентические скульптуры,урна, декоративные линии на пешеходной дорожке) | 15474974
2 |  | Парк аттракционов «Белые пески» | парк |  | установка входных ворот, восстановление существующей подпорной стенки,устройство мощевых тротуаров, устройство набивных площадок и дорожек , ( дорожки, площадки под павильоны, под спортивную площадку, под детскую площадку, площадки под батут), устройство площадок с резиновым покрытием, устройство газонов,посадка кустарников, устройство металлических ограждений площадок, установка спортивного и игрового оборудования (скамейка садово-парковая, урна бетонная, спортивный комплекс,скамья для пресса, тренажер для спины наклонный, брусья, спортивный комплекс, спортивное оборудование, теннисный стол, вело парковка,песочница с крышкой, игровой домик), монтаж блок-контейнеров, павильонов,туалетного модуля, видеонаблюдение | 21717716
| Тихвинское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A240:A240
1 |  | Левый берег реки Тихвинка | зона отдыха у водоемов |  | устройство а/б покрытия проезда, улицы, контейнерной площадки, остановки, тротуара, велодорожки,дорожки для скейта, покрытия из тротуарной плитки, резинового покрытия, набивного покрытия, газона, посадка деревьев и кустарника, установка игрового оборудования, уличного оборудования, благоустройство территории смотровой площадки | 36699930
| Тосненское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A242:A242
1 |  | Сквер «История и современность» |  |  |  | 12000000
| Никольское городское поселение_Тосн | #VALUE! | 'Исходные'!A244:A244
1 |  | ул. Школьная, д. 6 и пешеходная дорожка к ГБУЗ ЛО | пешеходная зона, обустройство зоны отдыха |  | установка бортовых камней, асфальтирование, посев газонной травы, посадка деревьев, кустарников, установка стальных опор, светильников, скамеек и урн | 5710000
| Красноборское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A246:A246
1 |  | Привокзальный сквер | сквер |  | устройство асфальтобетонной дороги, устройство пешеходной дорожки, устройство смотровой площадки, валка деревьев, планирование, свещение пешеходной дорожки и смотровой площадки | 4400000
| Фёдоровское городское поселение | #VALUE! | 'Исходные'!A248:A248
1 |  | ул. Шоссейная, д. 12а, ул. Почтовая, д. 11 | сквер |  | устройство дорожек с мощением тротуарной плиткой, посев газона, установка скамеек, урн, вазонов, установка горки, посадка цветов и деревьев, устройство внутренней электропроводки, установка опор сосветильниками, устройство дренажа, устройство ограждения | 8798800
| ИТОГО по общественным территориям |  |  | 0 | 55 | 644886755.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по территориям |  |  | 0 | 0 | 173 | 1013070549.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Отчет по конкурсным процедурам
Информация о ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"
1 | Пикалёвское городское поселение |  |  |  | да
2 | Бокситогорское городское поселение
3 | Ефимовское городское поселение
4 | Волосовское городское поселение
5 | Бегуницкое сельское поселение
6 | Большеврудское сельское поселение
7 | Изварское сельское поселение
8 | Сельцовское сельское поселение
9 | Сабское сельское поселение
10 | Каложицкое сельское поселение
11 | Терпилицкое сельское поселение
12 | Волховское городское поселение
13 | Сясьстройское городское поселение
14 | Новоладожское городское поселение
15 | Пашское сельское поселение
16 | Колчановское сельское поселение
17 | Староладожское сельское поселение
18 | Всеволожское городское поселение
19 | Сертоловское городское поселение
20 | Кузьмоловское городское поселение
21 | Дубровское городское поселение
22 | Выборгское городское поселение
23 | Рощинское городское поселение
24 | Светогорское городское поселение
25 | Каменногорское городское поселение
26 | Гончаровское сельское поселение
27 | Селезнёвское сельское поселение
28 | Высоцкое городское поселение
29 | Гатчинское городское поселение
30 | Коммунарское городское поселение
31 | Сиверское городское поселение
32 | Вырицкое городское поселение
33 | Большеколпанское сельское поселение
34 | Новосветское сельское поселение
35 | Кингисеппское городское поселение
36 | Ивангородское городское поселение
37 | Котельское сельское поселение
38 | Фалилеевское сельское поселение
39 | Киришское городское поселение
40 | Будогощское городское поселение
41 | Кировское городское поселение
42 | Отрадненское городское поселение
43 | Мгинское городское поселение
44 | Лодейнопольское городское поселение
45 | Свирьстройское городское поселение
46 | Аннинское городское поселение
47 | Виллозское городское поселение
48 | Кипенское сельское поселение
49 | Гостилицкое сельское поселение
50 | Лужское городское поселение
51 | Заклинское сельское поселение
52 | Толмачёвское городское поселение
53 | Мшинское сельское поселение
54 | Дзержинское сельское поселение
55 | Скребловское сельское поселение
56 | Оредежское сельское поселение
57 | Володарское сельское поселение
58 | Подпорожское городское поселение
59 | Винницкое сельское поселение
60 | Важинское городское поселение
61 | Никольское городское поселение_Подп
62 | Вознесенское городское поселение
63 | Приозерское городское поселение
64 | Ромашкинское сельское поселение
65 | Плодовское сельское поселение
66 | Громовское сельское поселение
67 | Сланцевское городское поселение
68 | Выскатское сельское поселение
69 | Гостицкое сельское поселение
70 | Тихвинское городское поселение
71 | Шугозерское сельское поселение
72 | Борское сельское поселение_Тихв
73 | Тосненское городское поселение
74 | Никольское городское поселение_Тосн
75 | Форносовское городское поселение
76 | Красноборское городское поселение
77 | Фёдоровское городское поселение
78 | Сосновоборский городской округ
Мгинское городское поселение
2018-09-19
№ п/п | Муниципальное образование/адресный перечень дворовых и общественных территорий | Вид общественного пространства | Виды работ | Стоимость работ по соглашению (рублей) | Стоимость работ по контракту (рублей) | Экономия (рублей) | Исполнитель работ | Дата подписания контракта, ДД.ММ.ГГГГ | Срок гарантийных обязательств по контракту (лет) | Дата начала работ, ДД.ММ.ГГГГ | Дата окончания работ, ДД.ММ.ГГГГ | Трудовое участие граждан в благоустройстве объектов |  | Информация о проведении публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объекта благоустройства |  |  |  |  | Выполнение работ на ДД.ММ.ГГГГ (да)
[12 empty] | Вид участия (субботник и пр.) | Количество граждан, принявших трудовое участие (чел.) | Проведено публичное мероприятие (да) | Наименование мероприятия | Количество участников мероприятия (чел.) | Привелечение СМИ с целью освещения мероприятия (да/нет) | Активная ссылка на сайт с информацией о проведении мероприятия | Работы ЗАВЕРШЕНЫ (да) | Работы ВЕДУТСЯ (да) | Работы НЕ НАЧАТЫ (да)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
43 | Мгинское городское поселение
| Итого по дворовым территориям |  |  | 0 | 5920200 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 5920200 |  | ООО "СЕВЕР-СТРОЙ" | 2018-07-27 | 4 | 2018-07-27 | 2018-09-15 | субботник | 5 | нет | нет | 0 | нет | нет |  | да
2
3
4
5
| Итого по общественным территориям |  |  | 0 | 1229800 | 0 | [6 empty] | 5 |  |  | 0
1 |  |  |  |  | 1229800 |  | ООО "ДСК РЕГИОН" | 2018-07-09 | 4 | 2018-07-09 | 2018-09-15 | субботник | 5 | нет | нет | 0 | нет | нет | да
2
3
4
5
Итого по дворовым и общественным территориям |  | 5 | 10 | 0 | 7150000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0