УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 20 марта 2019 г. № 216

(приложение)

Муниципальная программа

«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории

муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

««Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории

муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Областной закон Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»; устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; Положение о старосте сельского населенного пункта муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, утвержденное решением совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение от 06.12.2018 № 49; постановление администрации МО Мгинское городское поселение от 28.10.2013 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»; постановление администрации муниципального образования Мгинское городское поселение от 20.02.2019 №124 «Об утверждении Порядка включения в муниципальную программу инициативных предложений граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, не являющихся административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель Заказчика | заместитель главы администрации Бубнов В.И. |
| Цель Программы | Создание комфортных условий для проживания в сельской местности; активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019 год |
| Источники и объем финансирования Программы | Финансирование из бюджета МО Мгинское городское поселение составит 150 000,00 рублей. Будет уточняться при исполнении бюджета с учетом финансирования из иных источников. |
| Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: 1. Обустроить контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) в сельских населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО в д. Муя (1 шт.), д. Сологубовка (2 шт.), д. Лезье (2 шт.), д. Войтолово (1 шт.), п. ст. Сологубовка (1 шт.) д. Пухолово (1 шт.), п. Новая Малукса (1 шт.), д. Кирсино (1 шт.). благоустройство сельских населенных пунктов; ликвидация несанкционированных свалок; централизованный сбор ТКО. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации В.И. Бубнов |
| Организация контроля за исполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации муниципального образования Мгинское городское поселение, заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление деятельности, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Бубнов В.И. |

1.  Характеристика проблемы

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация Программы, относятся сложная демографическая ситуация, переезд жителей из сельских населенных пунктов на более благоустроенные территории, низкий уровень комфорта и обеспеченности инженерной инфраструктурой.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

создание благоприятных условий для проживания в сельской местности;

активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

благоустройство сельских населенных пунктов;

ликвидация несанкционированных свалок.

3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2019 году.

4. Мероприятия Программы

Основное мероприятие: поддержка проектов инициатив граждан.

Мероприятия: проведение работ по обустройству контейнерных площадок.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни сельского населения, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в сельской местности иных форм местного самоуправления.

Приложение к Программе

План мероприятий муниципальной программы

«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории

муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Благоустройство сельских населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО в д Муя (1 шт.), д. Сологубовка (2 шт.), д. Лезье (2 шт.), д. Войтолово (1 шт.), п. ст. Сологубовка (1 шт.), д. Пухолово (1 шт.), п. Новая Малукса (1 шт.), д. Кирсино (1 шт.). | 2019 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | ИТОГО по разделу: |  | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  |
|  | Итого на 2019 год |  | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 |  |  |