УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от 11 июля 2019 г. № 536

(приложение)

Муниципальная программа

«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год»

| Полное наименование Программы | Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Областной закон Ленинградской области от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»; устав муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области; решение совета депутатов муниципального образования Мгинское городское поселение от 29.01.2018 № 1 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»; постановление администрации МО Мгинское городское поселение от 28.10.2013 № 435 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Представитель Заказчика | заместитель главы администрации Бубнов В.И. |
| Участники Программы | Инициативные комиссии, жители поселка Мга |
| Цель Программы | Благоустройство территории и создание комфортных условий проживания в административном центре поселения г.п. Мга; активизация местного населения в решении вопросов местного значения. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2020 год |
| Источники и объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы 3 500 000,00 рублей, в т.ч. из областного бюджета 2 136 730,00 рублей, из местного бюджета 1 328 270,00 рублей, из внебюджетных источников 35 000,00 рублей. Финансирование может уточняться при исполнении бюджета. |
| Основные целевые показатели от реализации Программы | К окончанию реализации Программы планируется: отремонтировать дворовую территорию многоквартирного жилого дома по адресу: г.п. Мга, шоссе Революции, д. 38а. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.п. Мга, шоссе Революции, д.38а: обеспечение соответствия технических характеристик дворовых территорий нормативным требованиям; обеспечение безопасности передвижения граждан; создание благоприятных условий для проживания граждан; благоустройство придомовой территории. |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Основной исполнитель и соисполнители Программы | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области |
| Руководитель Программы | Заместитель главы администрации В.И. Бубнов |
| Организация контроля за исполнением Программы | Предоставление отчетов о ходе реализации программных мероприятий главе администрации муниципального образования Мгинское городское поселение, заместителю главы администрации, курирующему соответствующее направление деятельности, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и по итогам года до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом. Контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы администрации Бубнов В.И. |

1.  Характеристика проблемы

К числу основных проблем развития административного центра поселения г.п. Мга, на решение которых направлена реализация Программы, относятся необходимость благоустройства территорий в черте г.п. Мга, а также ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по шоссе Революции, д. 38а в г.п. Мга для безопасного передвижения жителей, благоустройства придомовой территории, создания благоприятных условий для проживания граждан.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

создание благоприятных условий для населения, проживающего в административном центре поселения г.п. Мга;

активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Основными задачами Программы являются:

благоустройство г.п. Мга;

улучшение состояния придомовых территорий поселка.

3. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в 2020 году.

4. Основные и дополнительные мероприятия Программы

Основные мероприятия Программы направлены на благоустройство и ремонт дворовой территории в административном центре поселения г.п. Мга.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств бюджета Ленинградской области, бюджета муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области и привлеченных средств из внебюджетных источников.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня жизни населения в административном центре поселения г.п. Мга, активизации участия граждан в решении вопросов местного значения, развитию в поселении иных форм местного самоуправления, таких как инициативные комиссии.

Приложение к Программе

План мероприятий муниципальной программы

«Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»

| № п/п | Мероприятия | Срок финансирования мероприятия | Планируемые объемы финансирования (рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия, реализуемые по предложению инициативной комиссии №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.п. Мга, шоссе Революции, д. 38а. | 2020 | 3 500 000,00 |  | 2 136 730,00 | 1 328 270,00 | 35 000,00 | Администрация МО Мгинское городское поселение |
|  | Итого на 2020 год |  | 3 500 000,00 |  | 2 136 730,00 | 1 328 270,00 | 35 000,00 |  |