## март
АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
I. Программная часть
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), основного мероприятия | Наименование объектов, видов работ | Сумма (тысяч рублей) |  |  |  | Сумма (тысяч рублей) |  |  |  | Сумма (тысяч рублей) |  |  |  | Отклонения | Примечание
|  | 2021 год |  |  |  | План 1 квартал |  |  |  | Факт 1 квартал
|  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе: |  |  | Всего | в том числе:
|  |  | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства местного бюджета |  | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства местного бюджета |  | средства областного бюджета | средства федерального бюджета | средства местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13
Всего по программам |  | 37270 | 33077.7 | 0 | 4192.3 | 33298.8 | 33077.7 | 0 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33298.8
Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  | 28524.1 | 26617.9 | 0 | 1906.2 | 26617.9 | 26617.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26617.9 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
Основное мероприятие "Строительство объектов газоснабжения" | Распределительный газопровод в д. Пухолово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4650 | 4417.2 | 0 | 232.8 | 4417.2 | 4417.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4417.2 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
Основное мероприятие "Строительство объектов газоснабжения" | Распределительный газопровод п. Старая Малукса Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3892.5 | 3619.7 | 0 | 272.8 | 3619.7 | 3619.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3619.7 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
Основное мероприятие "Строительство объектов газоснабжения" | Распределительный газопровод п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3992.5 | 3712.5 | 0 | 280 | 3712.5 | 3712.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.5 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
Основное мероприятие "Строительство объектов газоснабжения" | Распределительный газопровод д.Турышкино Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 4044.5 | 3761.2 | 0 | 283.3 | 3761.2 | 3761.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761.2 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
Основное мероприятие "Строительство объектов газоснабжения" | Распределительный газопровод д.Петрово Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 1492.4 | 1387.8 | 0 | 104.6 | 1387.8 | 1387.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1387.8 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
Основное мероприятие "Строительство объектов газоснабжения" | Распределительный газопровод д.Муя Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3617.2 | 3363.6 | 0 | 253.6 | 3363.6 | 3363.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363.6 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
Основное мероприятие "Строительство объектов газоснабжения" | Распределительный газопровод д. Лезье Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 2842.5 | 2643.5 | 0 | 199 | 2643.5 | 2643.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2643.5 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
Основное мероприятие "Строительство объектов газоснабжения" | Распределительный газопровод д. Сологубовка Кировского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) | 3992.5 | 3712.4 | 0 | 280.1 | 3712.4 | 3712.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3712.4 | выполнение работ запланировано в 3 кв.
Муниципальная программа "Проведение ремонтных работ и строительство на объектах коммунальной и инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ 4 кв.
Основное мероприятие "Мероприятия по строительству объектов теплоснабжения" | Строительство котельной по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, пр. Красного Октября, 63, в том числе проектно-изыскательские работы | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ 4 кв.
Муниципальная программа "Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ 4 кв.
Основное мероприятие "Развитие культуры и модернизация учреждений культуры" | Реконструкция клуба в п. Старая Малукса (в том числе проектные работы) | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Срок выполнения работ 4 кв.
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области" |  | 7130.9 | 6459.8 | 0 | 671.1 | 6680.9 | 6459.8 | 0 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6680.9 | Срок приобретения 3 кв.
Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Оплата превышения общей расселяемой площади аварийных многоквартирных жилых домов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 7130.9 | 6459.8 | 0 | 671.1 | 6680.9 | 6459.8 | 0 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6680.9 | Срок оплаты 2- 3 кв.
Всего по непрограммым расходам |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Непрограммные расходы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по адресной инвестиционной программе |  | 37270 | 33077.7 | 0 | 4192.3 | 33298.8 | 33077.7 | 0 | 221.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33298.8
Глава администрации Е.С.Яковлев
исп. Гусева Е.А.
тел. 56-963