## Лист1
Форма оценки результатов реализации муниципальных программ Администрации МО Мгинское городское поселение за 4 квартал 2023 года
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 4 квартал 2023 год
|  | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет) | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
1. | Организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории МО Мгмнское городское поселение; создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир. | 1286.2 | 6323.5 | 476.9 | 6323.5 | Увеличение протяженности распределительных газопроводов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, газификация 8 населенных пунктов поселения. | шт. | 0 | 2 | 2
Оценка эффективности реализации программы: Сд=2/2*100%=100, Уф=6800,4/7609,7*100%=89,4 % удовлетворительный уровень эффективности
2. Муниципальная программа "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
2. | Обеспечение качественного содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; своевременное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; обеспечение качественного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п. | 18759.7 | 8696.4 | 17187.7 | 1877 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям; Снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог; Обеспечение безопасности дорожного движения; Повышение уровня комфортности проживания граждан. | км. | 0 | 3 | 3
Оценка эффективности реализации программы: Сд=3/3*100%=100, Уф=19064,7/27456,1*100%=69,4% неудовлетворительный уровень эффективности (примечание: увеличен срок выполнения работ по проектированию мос. Михайловский на 3 кв. 2024 г.)
3.Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
3. | Основными задачами Программы являются: создание благоприятных условий для проживания граждан в г.п. Мга; активизация и вовлечение местного населения в решении вопросов местного значения; благоустройство г.п. Мга. | 985 | 2101 | 985 | 2101 | Ремонт дорожного покрытия г.п.Мга, Рабочий проезд | тыс. руб. | 0 | 1 | 1
Оценка эффективности реализации программы: Сд=3086/3086*100%=100, Уф=1/1*100%=100, высокий уровень эффективности
4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
4. | Обеспечение мероприятий по предотвращению возникновения пожаров на территории поселения; Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан МО Мгинское городское поселение | 806.5 |  | 801.7 | 0 | Значительное укрепление пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования; Снижение материальных потерь, предупреждение травматизма и гибели людей; Снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Повышение информационного обеспечения населения по вопросам защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. | тыс. руб. | 0 | 806.5 | 801.7
Оценка эффективности реализации программы: Сд=801,7/806,5*100%=99,4%, Уф=801,7/806,5*100%=99,4%, высокий уровень эффективности
5. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
5. | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении. 5. Ликвидация несанкционированных свалок. | 26709.4 | 0 | 26194.3 | 0 | 1. Улучшение состояния территорий населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 3. Совершенствование эстетического состояния территории. 4. Привитие жителям муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области уважения и любви к своему населенному пункту, ответственности за соблюдение Правил благоустройства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 5. Увеличение площади цветочного оформления и озеленения. | тыс. руб. | 0 | 26709.4 | 26194.3
Оценка эффективности реализации программы: Сд=26194,3/26709,4*100%=63,2%, Уф=17182,8/27187,3*100%=98,1%, высокий уровень эффективности
6. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
6. | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение. | 1111.1 | 10000 | 1111.1 | 10000 | 1. Привидение в нормативное состояние дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. | тыс. руб. | 0 | 1 | 1
Оценка эффективности реализации программы: Сд=11111,1/11111,1*100%=100% Уф=1/1*100%=100%,высокий уровень эффективности
7. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
7. | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала учреждения. Формирование системы стимулирования, поощрения и социальной поддержки работников учреждения. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения. свалок. | 15449.3 | 0 | 14638.5 | 0 | Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению условий труда работников учреждения, сохранению и развитию кадрового потенциала, модернизации и укреплению материально-технической базы учреждения. | тыс. руб. | 0 | 15449.3 | 14638.5
Оценка эффективности реализации программы: Сд=14638,5/15449,3*100%=95%, Уф=14638,5/15449,3*100%=95%, высокий уровень эффективности
8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
8. | Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства; Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства; Консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства. | 100 | 0 | 100 | 0 | Увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; Увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования. | тыс. руб. | 0 | 100 | 100
Оценка эффективности реализации программы: Сд=100/100*100%=100%, Уф=100/100*100%=100%, высокий уровень эффективности
9. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
9. | 1. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 2. Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда признанного в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 3.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения (строительства) жилых помещений; 4. Снос аварийного жилищного фонда. | 0 | 0 | 0 | 0 | Этап 2023 года: Расселенная площадь – 311,6 кв. м. Жилищные условия улучшат: количество переселенных жителей – 24 чел.; | чел. | 0 | 0 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Финансирование программы предусмотрено в 2025 году.
10. Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
10. | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности инженерных систем. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение аварийности инженерных сетей. Обустройство населенных пунктов площадками ТКО. | 113.9 | 1024.9 | 113.9 | 1024.9 | Модернизация систем коммунальной и инженерной инфраструктуры; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации; Снижение себестоимости производства, транспортировки услуг; Уменьшение количества несанкционированных свалок. | тыс. руб. | 0 | 4 | 4
Оценка эффективности реализации программы: Сд=1138,8/1138,8*100%=0, Уф=4/4*100%=100%, высокий уровень эффективности
11. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
11. | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых различным группам населения в области культуры. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом у различных слоев населения. Приобщение широких слоев населения к здоровому образу жизни. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Мгинское городское поселение физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. Развитие политической грамотности, правовой культуры, содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. | 30529.9 | 7612.2 | 27088.4 | 7044.1 | 1. Повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта; 2. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 3.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Мгинского поселения; 4.Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития культуры, физической культуры и спорта; | тыс. руб. | 0 | 47202.9 | 24483.4
Оценка эффективности реализации программы: Сд=34132,5/38142,1*100%=89,5%, Уф=34132,5/38142,1*100%=89,5%, удовлетворительный уровень эффективности
12. Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
12. | создание благоприятных условий для проживания граждан в сельской местности; активизация и вовлечение местного населения в решении вопросов местного значения. благоустройство сельских населенных пунктов поселения. | 289.3 | 2500 | 289.3 | 2500 | Ремонт дорог (проездов): п. Апраксин: по ул. Школьной от дома 12 в сторону уменьшения; п. Михайловский: по 2-линии от д.25 до д.31; п. Новая Малукса: по ул. Северной от дома 7 до дома 29; п. Старая Малукса: Ремонт дороги ул. Березовой от дома 9 в сторону увеличения; п.ст. Сологубовка: от ул. Соловьиная в сторону дома 11 по ул. Просторная; д. Березовка: ул. 2-ая Восточная от ул. Центральная в сторону увеличения; д. Кирсино: от дома 39 в сторону уменьшения; д. Муя: улицы Новой от д. 1 в сторону увеличения; д. Пухолово: ул. Полевой от д. 1 в сторону увеличения; д. Сологубовка: улице Речной от 20 в сторону уменьшения; д. Турышкино: ремонт дороги на станцию; ремонт колодцев: д. Иваново: у д. 36 А; п. Новая Малукса: - по ул. Героя Фомина, у д.13; - по ул. Сосновой, у д. 22; | тыс. руб. | 0 | 2789.3 | 2789.3
Оценка эффективности реализации программы: Сд=2789,3/2789,3*100%=100%, Уф=2789,3/2789,3*100%=100, высокий уровень эффективности
| Глава администрации |  |  |  |  | Е.С. Яковлев
Исп. Гусева Е.А.56-963

## Лист1 (2)
Форма оценки результатов реализации муниципальных программ Администрации МО Мгинское городское поселение за 1 квартал 2024 года
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 1 квартал 2024 год
|  | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет) | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
1. | Организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории МО Мгмнское городское поселение; создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир. | 1013.3 | 0 | 986 | 0 | Увеличение протяженности распределительных газопроводов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, газификация 8 населенных пунктов поселения. | шт. | 0 | 1 | 1
Оценка эффективности реализации программы: Сд=1/1*100%=100, Уф=986/1013,3*100%=97,3 % высокий уровень эффективности
2. Муниципальная программа "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
2. | Обеспечение качественного содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; своевременное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; обеспечение качественного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п. | 21009.7 | 0 | 3450.7 | 0 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям; Снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог; Обеспечение безопасности дорожного движения; Повышение уровня комфортности проживания граждан. | км. | 0 | 2 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/2*100%=0, Уф=3450,7/21009,7*100%=16,4% неудовлетворительный уровень эффективности
3.Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
3. | Основными задачами Программы являются: создание благоприятных условий для проживания граждан в г.п. Мга; активизация и вовлечение местного населения в решении вопросов местного значения; благоустройство г.п. Мга. | 256.8 | 2040.9 | 0 | 0 | Ремонт дорожного покрытия г.п.Мга, Рабочий проезд | усл.ед. | 0 | 2 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/2*100%=0, Уф=0/2297,7*100%=0,низкий уровень эффективности
4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
4. | Обеспечение мероприятий по предотвращению возникновения пожаров на территории поселения; Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан МО Мгинское городское поселение | 2124.6 |  | 31.9 | 0 | Значительное укрепление пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования; Снижение материальных потерь, предупреждение травматизма и гибели людей; Снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Повышение информационного обеспечения населения по вопросам защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. | тыс. руб. | 0 | 2124.6 | 31.9
Оценка эффективности реализации программы: Сд=31,9/2124,6*100%=1,5%, Уф=31,9/2124,6*100%=1,5%, низкий уровень эффективности
5. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
5. | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении. 5. Ликвидация несанкционированных свалок. | 35738.7 | 1050 | 4556.4 | 0 | 1. Улучшение состояния территорий населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 3. Совершенствование эстетического состояния территории. 4. Привитие жителям муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области уважения и любви к своему населенному пункту, ответственности за соблюдение Правил благоустройства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 5. Увеличение площади цветочного оформления и озеленения. | тыс. руб. | 0 | 36788.7 | 4556.4
Оценка эффективности реализации программы: Сд=4556,4/36788,7*100%=12,4%, Уф=4556,4/36788,7*100%=12,4%, низкий уровень эффективности
6. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
6. | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение. | 863.5 | 7771.6 | 0 | 0 | 1. Привидение в нормативное состояние дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. | тыс. руб. | 0 | 1 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/8635,1*100%=0% Уф=0/1*100%=0%,низкий уровень эффективности
7. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
7. | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала учреждения. Формирование системы стимулирования, поощрения и социальной поддержки работников учреждения. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения. свалок. | 17890.5 | 0 | 3700.7 | 0 | Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению условий труда работников учреждения, сохранению и развитию кадрового потенциала, модернизации и укреплению материально-технической базы учреждения. | тыс. руб. | 0 | 17890.5 | 3700.7
Оценка эффективности реализации программы: Сд=3700,7/17890,5*100%=20,7%, Уф=3700,7/17890,5*100%=20,7%, низкий уровень эффективности
8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
8. | Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства; Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства; Консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства. | 100 | 0 | 0 | 0 | Увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; Увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования. | тыс. руб. | 0 | 100 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/100*100%=0%, Уф=0/100*100%=0%, низкий уровень эффективности
9. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
9. | 1. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 2. Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда признанного в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 3.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения (строительства) жилых помещений; 4. Снос аварийного жилищного фонда. | 1050.6 | 0 | 0 | 0 | Этап 2024 года: Общая площадь – 285,6 кв.м. Расселяемая площадь – 236,3 кв. м. Жилищные условия улучшат: количество переселенных жителей – 18 чел.; | чел. | 0 | 1050.6 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/1050,6*100%=0, Уф=0/1050,6*100%=0%, низкий уровень эффективности
10. Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
10. | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности инженерных систем. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение аварийности инженерных сетей. Обустройство населенных пунктов площадками ТКО. | 6599.9 | 18291.5 | 888.8 | 0 | Модернизация систем коммунальной и инженерной инфраструктуры; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации; Снижение себестоимости производства, транспортировки услуг; Уменьшение количества несанкционированных свалок. | тыс. руб. | 0 | 6 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/6*100%=0, Уф=888,8/24891,4*100%=3,5%, низкий уровень эффективности
11. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
11. | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых различным группам населения в области культуры. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом у различных слоев населения. Приобщение широких слоев населения к здоровому образу жизни. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Мгинское городское поселение физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. Развитие политической грамотности, правовой культуры, содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. | 43214.5 | 19921.2 | 6291.2 | 1348.4 | 1. Повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта; 2. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 3.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Мгинского поселения; 4.Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития культуры, физической культуры и спорта; | тыс. руб. | 0 | 63135.7 | 7639.6
Оценка эффективности реализации программы: Сд=7639,6/63135,7*100%=12,1%, Уф=7639,6/63135,7*100%=12,1%, низкий уровень эффективности
12. Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
12. | создание благоприятных условий для проживания граждан в сельской местности; активизация и вовлечение местного населения в решении вопросов местного значения. благоустройство сельских населенных пунктов поселения. | 284.3 | 2500 | 0 | 0 | «Ремонт дорог п. Апраксин: по улице Школьной от дома 12 в сторону уменьшения (продолжение); п. Михайловский: по 2-линии от дома 38 в сторону увеличения; п. Новая Малукса: по улице Героя Фомина два участка; п. Старая Малукса: по улице Березовой от дома 9 до дома 1; п.ст. Сологубовка: по улице Станционной от улицы Соловьиной в сторону железной дороги; д. Березовка: по улице 1-ая Восточной от улицы Центральной в сторону увеличения; д. Кирсино: от дома 31 в сторону уменьшения; д. Муя: по улице Центральной от дома 20 в сторону увеличения; д. Пухолово: по улице ул. Полевой от дома 1 в сторону увеличения; д. Иваново: от дома 15 в сторону увеличения; д. Сологубовка: по улице Речной от дома 20 в сторону увеличения; д. Турышкино: ремонт дороги на станцию; д. Славянка: по улицам Луговой, Речной; д. Войтолово: от улицы Центральной до д. 4», Ремонт колодцев: п. Новая Малукса: - по ул. Лесной у д. 2. | тыс. руб. | 0 | 14 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/14*100%=0%, Уф=0/2784,3*100%=0, низкий уровень эффективности
| Глава администрации |  |  |  |  | Е.С. Яковлев
Исп. Гусева Е.А.56-963