## Лист1 (2)
Форма оценки результатов реализации муниципальных программ Администрации МО Мгинское городское поселение за 1 квартал 2025 года
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2025 год | Достигнутое значение показателя за 2025 год
|  | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет) | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Муниципальная программа "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
1. | Обеспечение качественного содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; своевременное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; обеспечение качественного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п. | 26991.3 | 14488.9 | 6316.2 |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям; Снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог; Обеспечение безопасности дорожного движения; Повышение уровня комфортности проживания граждан. | усл.ед. | 0 | 4 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/4*100%=0%, Уф=6316,2/41480,2*100%=15,2% низкий уровень эффективности
2. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
2. | Обеспечение мероприятий по предотвращению возникновения пожаров на территории поселения; Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан МО Мгинское городское поселение | 3981.7 |  | 960.7 | 0 | Значительное укрепление пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования; Снижение материальных потерь, предупреждение травматизма и гибели людей; Снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Повышение информационного обеспечения населения по вопросам защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. | тыс. руб. | 0 | 3981.7 | 960.7
Оценка эффективности реализации программы: Сд=960,7/3981,7*100%=24,1%, Уф=960,7/3981,7*100%=24,1%, низкий уровень эффективности
3. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
3. | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении. 5. Ликвидация несанкционированных свалок. | 29508.2 | 453.6 | 5883.5 |  | 1. Улучшение состояния территорий населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 3. Совершенствование эстетического состояния территории. 4. Привитие жителям муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области уважения и любви к своему населенному пункту, ответственности за соблюдение Правил благоустройства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 5. Увеличение площади цветочного оформления и озеленения. | тыс. руб. | 0 | 29961.8 | 5883.5
Оценка эффективности реализации программы: Сд=5883,5/29508,2*100%=19,9%, Уф=5883,5/29508,2*100%=19,9%, низкий уровень эффективности
4. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
4. | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение. | 2488.1 | 22392.9 |  |  | 1. Привидение в нормативное состояние дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение: Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов №2 и №4 по шоссе Революции в г.п. Мга 2. Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение: Благоустройство общественной территории «Почтовый сквер» в г.п. Мга | шт. | 0 | 2 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/2*100%=0% Уф=0/2488,1*100%=0%,низкий уровень эффективности (выполнение работ 2-3 квартал 2025 года
5. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
5. | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала учреждения. Формирование системы стимулирования, поощрения и социальной поддержки работников учреждения. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения. свалок. | 20224 | 0 | 5189.5 | 0 | Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению условий труда работников учреждения, сохранению и развитию кадрового потенциала, модернизации и укреплению материально-технической базы учреждения. | тыс. руб. | 0 | 20224 | 4189.5
Оценка эффективности реализации программы: Сд=4189,5/20224*100%=20,7%, Уф=4189,5/20224*100%=20,7%, низкий уровень эффективности
6. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
6. | Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства; Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства; Консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства. | 100 |  | 0 | 0 | Увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; Увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования. | тыс. руб. | 0 | 100 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/100*100%=0%, Уф=0/100*100%=0%, низкий уровень эффективности
7. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
7. | 1. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 2. Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда признанного в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 3.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения (строительства) жилых помещений; 4. Снос аварийного жилищного фонда. | 35 | 3840.4 | 0 | 0 | Жилищные условия улучшат: количество переселяемых жителей – 1 чел.; | чел. | 0 | 1 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/1*100%=0% Уф=0/3875,4*100%=0%, низкий уровень эффективности
8. Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
8. | Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Обустройство населенных пунктов площадками ТКО. Ремонт и модернизация тепловых сетей. | 9012.6 | 2155.5 | 100 | 0 | Модернизация систем коммунальной и инженерной инфраструктуры; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации; Снижение себестоимости производства, транспортировки услуг; Уменьшение количества несанкционированных свалок. | шт. | 0 | 20 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/20*100%=0%, Уф=100/11168,1*100%=0,9%, низкий уровень эффективности (выполнение работ 3 кв. 2025 года)
9. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
9. | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых различным группам населения в области культуры. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом у различных слоев населения. Приобщение широких слоев населения к здоровому образу жизни. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Мгинское городское поселение физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. Развитие политической грамотности, правовой культуры, содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. | 42859.2 | 7883.2 | 7566.6 | 1620.2 | 1. Повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта; 2. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 3.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Мгинского поселения; 4.Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития культуры, физической культуры и спорта; | тыс. руб. | 0 | 50742.4 | 9186.8
Оценка эффективности реализации программы: Сд=9186,8/50742,4*100%=18,1%, Уф=9186,8/50742,4*100%=18,1%, низкий уровень эффективности
10. Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
10. | создание благоприятных условий для проживания граждан на территории населенных пунктов поселения; активизация и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения; благоустройство населенных пунктов поселения. | 977.4 | 4516 | 0 | 0 | Ремонт дорог: п. Апраксин: по ул. Новая в сторону увеличения; п. Михайловский: по ул. 1-ая 2-ая линия в сторону увеличения; п. Старая Малукса: по ул. Клубная от дома №4 в сторону увеличения; д. Войтолово: по ул. Лесная от дома №4 в сторону региональной дороги и у д.№77; д. Пухолово: по ул. Речная от д. №1 в сторону увеличения; д. Турышкино: ремонт дороги на станцию; д. Славянка: по ул. Новая от въезда в сторону д. №4; д. Кирсино: от региональной дороги в сторону увеличения. Ремонт участка автомобильной дороги по пр. Красного Октября от ул. Связи до ул. Дзержинского в г.п. Мга. | шт. | 0 | 9 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/9*100%=0%, Уф=0/5493,4*100%=0% низкий уровень эффективности (выполнение работ 2-3 кв. 2025)
| Глава администрации |  |  |  |  | А.В.Ченчик
Исп. Гусева Е.А.56-963