## Лист1 (2)
Форма оценки результатов реализации муниципальных программ Администрации МО Мгинское городское поселение за 2 кв. 2026 года
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2026 год | Достигнутое значение показателя за 2026 год
|  | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет) | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. Муниципальная программа "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
1. | Обеспечение качественного содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; своевременное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; обеспечение качественного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п. | 23167.7 |  | 9595.4 |  | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям; Снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог; Обеспечение безопасности дорожного движения; Повышение уровня комфортности проживания граждан. | усл.ед. | 0 | 5
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/5*100%=0%, Уф=9595,4/23167,7*100%=41,4% низкий уровень эффективности
2. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
2. | Обеспечение мероприятий по предотвращению возникновения пожаров на территории поселения; Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан МО Мгинское городское поселение | 4367.2 |  | 953.9 | 0 | Значительное укрепление пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования; Снижение материальных потерь, предупреждение травматизма и гибели людей; Снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Повышение информационного обеспечения населения по вопросам защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. | тыс. руб. | 0 | 4367.2 | 953.9
Оценка эффективности реализации программы: Сд=953,9/4367,2*100%=21,8%, Уф=953,9/4367,2*100%=21,8%, низкий уровень эффективности
3. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
3. | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении. 5. Ликвидация несанкционированных свалок. | 31012.1 | 8750.4 | 10544.9 | 532.9 | 1. Улучшение состояния территорий населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 3. Совершенствование эстетического состояния территории. 4. Привитие жителям муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области уважения и любви к своему населенному пункту, ответственности за соблюдение Правил благоустройства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 5. Увеличение площади цветочного оформления и озеленения. | тыс. руб. | 0 | 39762.5 | 11077.8
Оценка эффективности реализации программы: Сд=11077,8/39762,5*100%=27,9%, Уф=11077,8/39762,5*100%=27,9%, низкий уровень эффективности
4. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
4. | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение. | 679.3 | 6868.6 | 203.8 | 2060.6 | 1. Привидение в нормативное состояние дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение: Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома №11 по ул.Майора Жаринова в г.п.Мга | шт. | 0 | 1 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/1*100%=0% Уф=2264,4/7547,9*100%=30%, низкий уровень эффективности работы (срок выполнения работ 2-3 квартал)
5. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
5. | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала учреждения. Формирование системы стимулирования, поощрения и социальной поддержки работников учреждения. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения. свалок. | 22927.8 | 0 | 10076.7 | 0 | Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению условий труда работников учреждения, сохранению и развитию кадрового потенциала, модернизации и укреплению материально-технической базы учреждения. | тыс. руб. | 0 | 22927.8 | 10076.7
Оценка эффективности реализации программы: Сд=10076,7/22927,8*100%=43,9%, Уф=10076,7/22927,8*100%=43,9%, низкий уровень эффективности
6. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
6. | Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства; Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства; Консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства. | 100 |  | 0 | 0 | Увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; Увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования. | тыс. руб. | 0 | 100 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/100*100%=0%, Уф=0/100*100%=0%, низкий уровень эффективности
7. Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
7. | Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Обустройство населенных пунктов площадками ТКО. Ремонт и модернизация тепловых сетей. | 13688.5 | 18083.5 | 2011.8 |  | Модернизация систем коммунальной и инженерной инфраструктуры; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации; Снижение себестоимости производства, транспортировки услуг; Уменьшение количества несанкционированных свалок. | шт. | 0 | 7 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/7*100%=0%, Уф=706,5/31772*100%=6,3%, низкий уровень эффективности (срок выполнения работ 2-3 квартал)
8. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
8. | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых различным группам населения в области культуры. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом у различных слоев населения. Приобщение широких слоев населения к здоровому образу жизни. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Мгинское городское поселение физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. Развитие политической грамотности, правовой культуры, содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. | 43894 | 21542.2 | 14694 | 6289 | 1. Повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта; 2. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 3.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Мгинского поселения; 4.Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития культуры, физической культуры и спорта; | тыс. руб. | 0 | 65436.2 | 20983
Оценка эффективности реализации программы: Сд=9354,2/65436,2*100%=32,1%, Уф=Сд=9354,2/65436,2*100%=32,1%, низкий уровень эффективности
9. Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
9. | создание благоприятных условий для проживания граждан на территории населенных пунктов поселения; активизация и вовлечение граждан в решение вопросов местного значения; благоустройство населенных пунктов поселения. | 463.6 | 4536.2 | 50.3 | 491.7 | Ремонт автомобильной дороги местного значения по ул. 3-ая Восточная от ул. Центральной в сторону увеличения в д.Березовка Ремонт подъезда и благоустройство дворовых территорий у многоквартирных домов №2 и №3 в д.Муя Благоустройство дворовой территории: Ремонт подъезда к дворовым территориям многоквартирных домов 65, 67, 69 по ул. Железнодорожная в г.п.Мга | шт. | 0 | 3 | 1
Оценка эффективности реализации программы: Сд=1/3*100%=33,3%, Уф=542/4999,8*100%=10,8% низкий уровень эффективности
| Всего: | 140300.2 | 59780.9 | 48130.8 | 9374.2
| Глава администрации |  |  |  |  | А.В.Ченчик
Исп. Гусева Е.А.56-963