## Лист1
Форма оценки результатов реализации муниципальных программ Администрации МО Мгинское городское поселение за 2 квартал 2023 года
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2023 год | Достигнутое значение показателя за 2 квартал 2023 год
|  | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет) | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
1. | Организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории МО Мгмнское городское поселение; создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир. | 533.6 | 7076.1 | 476.9 | 6323.5 | Увеличение протяженности распределительных газопроводов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, газификация 8 населенных пунктов поселения. | шт. | 0 | 2 | 2
Оценка эффективности реализации программы: Сд=2/2*100%=100, Уф=6800,4/7609,7*100%=89,4 % удовлетворительный уровень эффективности
2. Муниципальная программа "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
2. | Обеспечение качественного содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; своевременное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; обеспечение качественного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п. | 17190.5 | 8696.4 | 6555.7 | 0 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям; Снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог; Обеспечение безопасности дорожного движения; Повышение уровня комфортности проживания граждан. | км. | 0 | 3 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/3*100%=0, Уф=6555,7/25886,9*100%=25,3% неудовлетворительный уровень эффективности
3.Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
3. | Основными задачами Программы являются: создание благоприятных условий для проживания граждан в г.п. Мга; активизация и вовлечение местного населения в решении вопросов местного значения; благоустройство г.п. Мга. | 985 | 2101 | 0 | 0 | Ремонт дорожного покрытия г.п.Мга, Рабочий проезд | тыс. руб. | 0 | 1 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/3086*100%=0, Уф=0/1*100%=0, неудовлетворительный уровень эффективности
4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
4. | Обеспечение мероприятий по предотвращению возникновения пожаров на территории поселения; Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан МО Мгинское городское поселение | 1235.3 |  | 238.5 | 0 | Значительное укрепление пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования; Снижение материальных потерь, предупреждение травматизма и гибели людей; Снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Повышение информационного обеспечения населения по вопросам защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. | тыс. руб. | 0 | 1235.3 | 238.5
Оценка эффективности реализации программы: Сд=238,5/1235,3*100%=19,3%, Уф=238,5/1235,3*100=19,3%, неудовлетворительный уровень эффективности
5. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
5. | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении. 5. Ликвидация несанкционированных свалок. | 23911.3 | 0 | 9619.5 | 0 | 1. Улучшение состояния территорий населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 3. Совершенствование эстетического состояния территории. 4. Привитие жителям муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области уважения и любви к своему населенному пункту, ответственности за соблюдение Правил благоустройства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 5. Увеличение площади цветочного оформления и озеленения. | тыс. руб. | 0 | 23911.3 | 9619.5
Оценка эффективности реализации программы: Сд=9619,5/23911,3*100%=40,2%, Уф=9619,5/23911,3*100%=40,2%, неудовлетворительный уровень эффективности
6. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
6. | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение. | 1111.1 | 10000 | 774.8 | 6973 | 1. Привидение в нормативное состояние дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. | тыс. руб. | 0 | 1 | 0.7
Оценка эффективности реализации программы: Сд=7747,8/11111,1*100%=70% Уф=0,7/1*100%=70%, неудовлетворительный уровень эффективности
7. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
7. | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала учреждения. Формирование системы стимулирования, поощрения и социальной поддержки работников учреждения. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения. свалок. | 15375.9 | 0 | 5835.6 | 0 | Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению условий труда работников учреждения, сохранению и развитию кадрового потенциала, модернизации и укреплению материально-технической базы учреждения. | тыс. руб. | 0 | 15375.9 | 5835.6
Оценка эффективности реализации программы: Сд=5835,6/15375,9*100%=38%, Уф=5835,6/15375,9*100%=38%, неудовлетворительный уровень эффективности
8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
8. | Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства; Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства; Консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства. | 100 | 0 | 50 | 0 | Увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; Увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования. | тыс. руб. | 0 | 100 | 50
Оценка эффективности реализации программы: Сд=50/100*100%=50%, Уф=50/100*100%=50%, неудовлетворительный уровень эффективности
9. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
9. | 1. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 2. Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда признанного в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 3.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения (строительства) жилых помещений; 4. Снос аварийного жилищного фонда. | 0 | 0 | 0 | 0 | Этап 2023 года: Расселенная площадь – 311,6 кв. м. Жилищные условия улучшат: количество переселенных жителей – 24 чел.; | чел. | 0 | 0 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Финансирование программы предусмотрено в 2025 году.
10. Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
10. | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности инженерных систем. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение аварийности инженерных сетей. Обустройство населенных пунктов площадками ТКО. | 124.4 | 1108.3 | 0 | 0 | Модернизация систем коммунальной и инженерной инфраструктуры; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации; Снижение себестоимости производства, транспортировки услуг; Уменьшение количества несанкционированных свалок. | тыс. руб. | 0 | 4 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/71232,7*100%=0, Уф=0/4*100%=0, неудовлетворительный уровень эффективности
11. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
11. | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых различным группам населения в области культуры. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом у различных слоев населения. Приобщение широких слоев населения к здоровому образу жизни. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Мгинское городское поселение физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. Развитие политической грамотности, правовой культуры, содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. | 37133.2 | 7501 | 11267.4 | 3482.1 | 1. Повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта; 2. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 3.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Мгинского поселения; 4.Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития культуры, физической культуры и спорта; | тыс. руб. | 0 | 44634.2 | 14749.5
Оценка эффективности реализации программы: Сд=14749,5/44634,2*100%=33%, Уф=14749,5/44634,2*100%=33%, неудовлетворительный уровень эффективности
12. Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
12. | создание благоприятных условий для проживания граждан в сельской местности; активизация и вовлечение местного населения в решении вопросов местного значения. благоустройство сельских населенных пунктов поселения. | 289.3 | 2500 | 0 | 0 | Ремонт дорог (проездов): п. Апраксин: по ул. Школьной от дома 12 в сторону уменьшения; п. Михайловский: по 2-линии от д.25 до д.31; п. Новая Малукса: по ул. Северной от дома 7 до дома 29; п. Старая Малукса: Ремонт дороги ул. Березовой от дома 9 в сторону увеличения; п.ст. Сологубовка: от ул. Соловьиная в сторону дома 11 по ул. Просторная; д. Березовка: ул. 2-ая Восточная от ул. Центральная в сторону увеличения; д. Кирсино: от дома 39 в сторону уменьшения; д. Муя: улицы Новой от д. 1 в сторону увеличения; д. Пухолово: ул. Полевой от д. 1 в сторону увеличения; д. Сологубовка: улице Речной от 20 в сторону уменьшения; д. Турышкино: ремонт дороги на станцию; ремонт колодцев: д. Иваново: у д. 36 А; п. Новая Малукса: - по ул. Героя Фомина, у д.13; - по ул. Сосновой, у д. 22; | тыс. руб. | 0 | 2789.3 | 0
Оценка эффективности реализации программы: Сд=0/2789,3*100%=0, Уф=0/2789,3*100%=0, неудовлетворительный уровень эффективности
| Глава администрации |  |  |  |  | Е.С. Яковлев
Исп. Гусева Е.А.56-963