## Лист1 (2)
Форма оценки результатов реализации муниципальных программ Администрации МО Мгинское городское поселение за 2024 год
N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2024 год | Достигнутое значение показателя за 2024 год
|  | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет) | Местный бюджет | Другие источники (областной бюджет )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.Муниципальная программа "Газоснабжение и газификация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
1. | Организация в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории МО Мгмнское городское поселение; создание условий для подключения к сетям газоснабжения индивидуальных домовладений и квартир. | 1013.3 | 0 | 989.7 | 0 | Увеличение протяженности распределительных газопроводов на территории муниципального образования Мгинское городское поселение, газификация 8 населенных пунктов поселения. | шт. | 0 | 1 | 1
Оценка эффективности реализации программы: Сд=1/1*100%=100%, Уф=989,7/1013,3*100%=97,3 % высокий уровень эффективности
2. Муниципальная программа "Содержание и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
2. | Обеспечение качественного содержания действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; своевременное выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и искусственных сооружений на них; обеспечение качественного ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, в том числе нанесение дорожной разметки, обслуживание дорожных знаков, разработка дислокации дорожных знаков и их установка и т.п. | 18151.7 | 6819.5 | 16582.9 | 6746.1 | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, на которых выполнен ремонт в целях обеспечения соответствия технических характеристик отремонтированных дорог нормативным требованиям; Снижение аварийности и обеспечение сохранности отремонтированных дорог; Обеспечение безопасности дорожного движения; Повышение уровня комфортности проживания граждан. | км. | 0 | 2 | 2
Оценка эффективности реализации программы: Сд=2/2*100%=100%, Уф=23329/24971,2*100%=93,4% удовлетворительный уровень эффективности
3.Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории г.п. Мга, являющегося административным центром муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
3. | Основными задачами Программы являются: создание благоприятных условий для проживания граждан в г.п. Мга; активизация и вовлечение местного населения в решении вопросов местного значения; благоустройство г.п. Мга. | 256.8 | 2040.9 | 256.8 | 2040.9 | «Ремонт участка автомобильной дороги по улице Калинина в г.п. Мга» 2. «Ремонт тротуара от дома 62 по Советскому проспекту до дома 61 по улице Железнодорожной в г.п. Мга» | усл.ед. | 0 | 2 | 2
Оценка эффективности реализации программы: Сд=2/2*100%=100%, Уф=2297,7/2297,7*100%=100%,высокий уровень эффективности
4. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области"
4. | Обеспечение мероприятий по предотвращению возникновения пожаров на территории поселения; Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселения; Создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан МО Мгинское городское поселение | 1805.4 |  | 1150.8 | 0 | Значительное укрепление пожарной безопасности населенных пунктов муниципального образования; Снижение материальных потерь, предупреждение травматизма и гибели людей; Снижение риска возникновения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; Повышение информационного обеспечения населения по вопросам защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. | тыс. руб. | 0 | 1805.4 | 1150.8
Оценка эффективности реализации программы: Сд=1150,8/1805,4*100%=63,7%, Уф=1150,8/1805,4*100%=63,7%, низкий уровень эффективности (исполнение по контракту 1 кв. 2025 г.)
5. Муниципальная программа «Благоустройство и содержание территории и объектов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
5. | 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. 4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении. 5. Ликвидация несанкционированных свалок. | 34840.6 | 2441.5 | 33597.2 | 2441.5 | 1. Улучшение состояния территорий населенных пунктов муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 2. Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. 3. Совершенствование эстетического состояния территории. 4. Привитие жителям муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области уважения и любви к своему населенному пункту, ответственности за соблюдение Правил благоустройства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области. 5. Увеличение площади цветочного оформления и озеленения. | тыс. руб. | 0 | 37282.1 | 36038.7
Оценка эффективности реализации программы: Сд=36038,7/37282,1*100%=96,7%, Уф=36038,7/37282,1*100%=96,7%, высокий уровень эффективности
6. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
6. | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 3. Повышение уровня вовлечения заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО Мгинское городское поселение. | 863.5 | 7771.6 | 863.5 | 7771.6 | 1. Привидение в нормативное состояние дворовых территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. 2. Благоустройство общественных территорий в населенных пунктах МО Мгинское городское поселение. | тыс. руб. | 0 | 1 | 1
Оценка эффективности реализации программы: Сд=8635,1/8635,1*100%=100% Уф=1/1*100%=100%,высокий уровень эффективности
7. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство и техническое обеспечение на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
7. | Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала учреждения. Формирование системы стимулирования, поощрения и социальной поддержки работников учреждения. Модернизация и укрепление материально-технической базы учреждения. свалок. | 18514.6 | 0 | 17693.7 | 0 | Реализация мероприятий Программы будет способствовать улучшению условий труда работников учреждения, сохранению и развитию кадрового потенциала, модернизации и укреплению материально-технической базы учреждения. | тыс. руб. | 0 | 18514.6 | 17693.7
Оценка эффективности реализации программы: Сд=17693,7/18514,6*100%=95,6%, Уф=17693,7/18514,6*100%=95,6%, высокий уровень эффективности
8. Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
8. | Развитие механизмов, направленных на содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства; Финансовая и имущественная поддержка малого и среднего предпринимательства; Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства; Консультативная поддержка малого и среднего предпринимательства. | 100 |  | 100 | 0 | Увеличение численности работников на малых и средних предприятиях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования; Увеличение в общем числе малых и средних предприятий доли малых и средних предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере производства; Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет муниципального образования. | тыс. руб. | 0 | 100 | 100
Оценка эффективности реализации программы: Сд=100/100*100%=100%, Уф=100/100*100%=100%, высокий уровень эффективности
9. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
9. | 1. Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда; 2. Поэтапная ликвидация аварийного жилищного фонда признанного в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации; 3.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем приобретения (строительства) жилых помещений; 4. Снос аварийного жилищного фонда. | 339.1 | 34220.4 | 271.1 | 30380.1 | Этап 2024 года: Общая площадь – 285,6 кв.м. Расселяемая площадь – 236,3 кв. м. Жилищные условия улучшат: количество переселенных жителей – 18 чел.; | чел. | 0 | 34559.5 | 30651.2
Оценка эффективности реализации программы: Сд=30651,2/34559,5*100%=88,7% Уф=30651,2/34559,5*100%=88,7%, удовлетворительный уровень эффективности
10. Муниципальная программа «Развитие объектов коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
10. | Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности инженерных систем. Повышение качества предоставления коммунальных услуг. Снижение аварийности инженерных сетей. Обустройство населенных пунктов площадками ТКО. | 7132.2 | 20212.5 | 6596.3 | 19576.8 | Модернизация систем коммунальной и инженерной инфраструктуры; Повышение качества предоставления коммунальных услуг; Улучшение экологической ситуации; Снижение себестоимости производства, транспортировки услуг; Уменьшение количества несанкционированных свалок. | тыс. руб. | 0 | 6 | 6
Оценка эффективности реализации программы: Сд=6/6*100%=100, Уф=26173,1/27344,7*100%=95,7%, высокий уровень эффективности
11. Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
11. | Повышение доступности и качества услуг, оказываемых различным группам населения в области культуры. Формирование устойчивой потребности в систематических занятиях физической культурой и массовым спортом у различных слоев населения. Приобщение широких слоев населения к здоровому образу жизни. Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования Мгинское городское поселение физической культуры, массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Укрепление материально-технической базы учреждения культуры. Развитие политической грамотности, правовой культуры, содействие духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию подростков и молодежи. | 38583.5 | 22262.9 | 32811.2 | 21173 | 1. Повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере физической культуры и спорта; 2. Создание условий для укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта; 3.Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Мгинского поселения; 4.Повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальной поддержки развития культуры, физической культуры и спорта; | тыс. руб. | 0 | 60846.4 | 53984.2
Оценка эффективности реализации программы: Сд=53984,2/60846,4*100%=88,7%, Уф=53984,2/60846,4*100%=88,7%, удовлетворительный уровень эффективности
12. Муниципальная программа «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области»
12. | создание благоприятных условий для проживания граждан в сельской местности; активизация и вовлечение местного населения в решении вопросов местного значения. благоустройство сельских населенных пунктов поселения. | 284.3 | 2500 | 284.3 | 2500 | «Ремонт дорог п. Апраксин: по улице Школьной от дома 12 в сторону уменьшения (продолжение); п. Михайловский: по 2-линии от дома 38 в сторону увеличения; п. Новая Малукса: по улице Героя Фомина два участка; п. Старая Малукса: по улице Березовой от дома 9 до дома 1; п.ст. Сологубовка: по улице Станционной от улицы Соловьиной в сторону железной дороги; д. Березовка: по улице 1-ая Восточной от улицы Центральной в сторону увеличения; д. Кирсино: от дома 31 в сторону уменьшения; д. Муя: по улице Центральной от дома 20 в сторону увеличения; д. Пухолово: по улице ул. Полевой от дома 1 в сторону увеличения; д. Иваново: от дома 15 в сторону увеличения; д. Сологубовка: по улице Речной от дома 20 в сторону увеличения; д. Турышкино: ремонт дороги на станцию; д. Славянка: по улицам Луговой, Речной; д. Войтолово: от улицы Центральной до д. 4», Ремонт колодцев: п. Новая Малукса: - по ул. Лесной у д. 2. | тыс. руб. | 0 | 14 | 14
Оценка эффективности реализации программы: Сд=14/14*100%=100%, Уф=2784,3/2784,3*100%=100% высокий уровень эффективности
| Глава администрации |  |  |  |  | А.В.Ченчик
Исп. Гусева Е.А.56-963