АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МГИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от ________________________________  № ______

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образовании Мгинское городское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-Ф3                         "О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении", с учетом требований новых Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 постановляю:

1. Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г. г. в сфере теплоснабжения на территории муниципального образовании Мгинское городское поселение, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Бубнова В.И.

3. Опубликовать постановление в сетевом издании Администрация МО Мгинское городское поселение и разместить на официальном сайте администрации МО Мгинское городское поселение.

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава администрации					                           	         А.В. Ченчик

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Мгинское городское поселение

Кировского муниципального района

Ленинградской области

от ________________ № _________

ПЛАН
подготовки муниципального образования Мгинское городское поселение
Кировского муниципального района Ленинградской области к отопительному периоду 2025 – 2026 годов

1.Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов:

1.1. Отопительный период 2021-2022г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:3136

Длительность отопительного периода, сутки:242

1.2. Отопительный период 2022-2023г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:3136

Длительность отопительного периода, сутки:247

1.3. Отопительный период 2023-2024г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:3136

Длительность отопительного периода, сутки:227

1.4. Отопительный период 2024-2025г.г.

Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям:3136

Длительность отопительного периода, сутки:

07.10.2024-

2. Погодные условия:

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,0 С:

|  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОЗП 2021-2022 | 7,0 | 8,0 | -1 | -8 | -6 | -10 | 1 | 3 | 12 |
| ОЗП 2022-2023 | 8,0 | 8,0 | 1 | -4 | -5 | -2 | -2 | 5 | 10 |
| ОЗП 2023-2024 | 14,0 | 6,0 | 1 | -5 | -3 | -3 | -2 | 7 | 12 |
| ОЗП 2024-2025 | 12,0 | 6,0 | 1 | -3 | -5 | -5 | -1 | 5 | 11 |

3. План подготовки к отопительному периоду 2025 – 2026 г. г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании. (После утверждения в течении 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2025 |  |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2025 |  |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2025 |  |
| 4. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающими организациями для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий. | не позднее 10.06.2025 |  |
| 5. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2025 |  |
| 7. | Размещение комиссией на официальном сайте в сети «Интернет» уведомления о сроках проведения оценки готовности | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности |  |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2025 |  |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 10.09.2025 |  |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2025 |  |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. для потребителей тепловой энергии. | не позднее 15.09.2025 |  |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2025 |  |
| 13. | Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2025-2026 г.г | не позднее 20.11.2025 |  |
| 14. | Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» | до 01.12.2025 |  |